**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

 **IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

 **se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ditera, s.r.o.**

 **IČO: 01696041, DIČ: CZ01696041**

 **sídlo Smetanovo náměstí 99, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32218

 zastoupen Štěpánem Kutou – jednatelem společnosti

 bankovní účet číslo: 107-5043510257/0100

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.05.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla **Dostavba nádrží na vodu, Litomyšl“** (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 01.06.2023.

**B.**

Z důvodu záboru prostoru stavby společností Skanska a.s. při stavbě opravy asfaltového krytu silnice I/35 a nemožnosti provádění prací na stavbě nádrží na vodu, bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.3. provedení stavby dle bodu 1.2.3. této smlouvy:

 a) zahájení: do 75 dnů od účinnosti této smlouvy, případně po nabytí právní moci změny stavby před dokončením

 b) předání díla dle bodu 1.2.3 do 15.12.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023 usnesením č. 757

V Litomyšli dne 20.10.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….……………………… …………………….………………………

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Štěpán Kuta

 starosta města Litomyšle jednatel