Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1053/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 202227

Číslo smlouvy vlastníka Stavebního objektu:

Název díla:

**“PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta”**

**Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**vlastník Stavebního objektu**

**SO 04 – lávka:** **Statutární město Chomutov**

adresa: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastoupeno:

kontaktní pracovník:

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení:

(dále jen „vlastník Stavebního objektu SO 04 – lávka“)

**a**

zhotovitel: Lama Construction s.r.o.

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

Manažer stavby:

IČO: 44567022

DIČ:CZ 44567022

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.09.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání varianty neprovádění objektu SO 04 Lávka v zastupitelstvu Statutárního města Chomutov v měsíci listopadu 2023 a navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění.

c) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

**Mění se:**

**a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy** se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 20.09.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

**b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla**, bod 1. písmeno:

původní znění:

b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 31.07.2023)

c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 31.08.2023

**nové znění:**

**b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 30.11.2023)**

**c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 31.12.2023**

**c) Čl. III. Cenové a platební podmínky**, bod:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

původní znění: 4 338 152,76 Kč bez DPH,

(slovy: čtyřimilionytřistatřicetosmtisícstopadesátdvakorun českých a sedmdesátšest haléřů.)

z toho cena objektu SO 04 – lávka: 321 543,05 Kč bez DPH

**nové znění: 4 322 234,34 Kč bez DPH,**

**(slovy: čtyřimilionytřistadvacetdvatisícdvěstětřicetčtyřikorun českých a třicetčtyři haléřů.)**

**z toho cena objektu SO 04 – lávka: 321 543,05 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

O uzavření tohoto dodatku bylo za Statutární město Chomutov rozhodnuto , primátorem města, a to na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 305/22 ze dne 19.4.2022.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.09.2023

V Chomutově V Chomutově

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel prokurista společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Lama Construction s.r.o.

V Chomutově

za Statutární město Chomutov

primátor statutárního města