Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne

20.9.2023

Číslo smlouvy objednatele: 1053/2022

Rekapitulace

Vícepráce celkem 442 645,64 Kč bez DPH

Méněpráce celkem 458 564,06 Kč bez DPH

Lama Construction s.r.o.

Bezručova 5877

43003 Chomutov

Číslo:

Zakázka:

Komentář:

---:

Stavbyvedoucí:

Celkem (bez DPH): -15 918,42 Kč

DPH: -3 342,87 Kč

Celkem včetně DPH: -19 261,29 Kč

Dodatek č.3

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

ZAKÁZKA

058/2022

PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta

FIRMY

---

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1

PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta - dodatek č.3

Vícepráce

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 442 645,64

Dodatek 2: Dodatek č.3 442 645,64

Objekt

01: SO 01 Odkrytí koryta-zemní práce 172 610,86

Oddíl 1: Zemní práce 172 610,86

2 SP 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem

do 5000 m3 strojně

m3 217,800 85,00 18 513,00

Výkaz výměr: (121,00\*3,0\*1,2)\*0,5 217,800

3 SP 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000

m3 strojně

m3 217,800 115,00 25 047,00

Výkaz výměr: (121,00\*3,0\*1,2)\*0,5 217,800

7 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 871,200 71,28 62 099,14

Výkaz výměr: (217,8+217,8)\*2 871,200

přesun odkopané zeminy na mezideponii a dovoz

zpět

–

9 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

m3 435,600 25,00 10 890,00

Výkaz výměr: 217,8+217,8 435,600

naložení zeminy na mezideponii –

13 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

m3 435,600 128,70 56 061,72

Objekt

02: SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB

konstrukce

160 417,74

Oddíl

009: Ostatní konstrukce a práce,

bourání

48 150,00

53 SP 977151226 Jádrové vrty dovrchní diamantovými

korunkami do stavebních materiálů D přes

200 do 225 mm

m 0,740 13 500,00 9 990,00

Výkaz výměr: 0,37\*2 0,740

vrtaná sonda do betonu 2x 0,37m –

57 SP 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl

přes 10 do 30 mm

m2 90,000 424,00 38 160,00

Výkaz výměr: odsekání zbytku betonu na líci –

100,0\*0,45\*2 90,000

67 SP 976074141 Vybourání kotevních želez ze zdiva

kamenného nebo betonového

kus – 355,00 0,00

Oddíl

6: Úpravy povrchů, podlahy a

osazování výplní

37 362,99

62 SP X864 Nátěr betonu mostu trvale pružný

vodotěsný Flexicoat

m2 147,000 181,06 26 615,82

66 SP X865 Nátěr betonu penetrační jednosložkový

Flexicoat fixactive

m2 147,000 73,11 10 747,17

Oddíl

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 698,75

3 SP 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80

mm

m3 20,250 3 195,00 64 698,75

Výkaz výměr: (180,0\*4,5\*0,05)/2 20,250

Oddíl 997: Přesun sutě 10 206,00

8 SP 99701357R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku)

dle platné legislativy -železobeton Odvoz

suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle

platné legislativy -železobeton

T 48,600 210,00 10 206,00

Objekt

03: SO 03 Terénní úpravya obslužná

cesta

109 617,04

Oddíl 001: Zemní práce 9 180,00

42 SP 122861101 Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy

těžitelnosti III skupiny 6 a 7

m3 9,000 1 020,00 9 180,00

Oddíl

002: Zakládání, zpevňování hornin 9 026,40

45 SP 279113145 Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z

tvárnic ztraceného bednění včetně výplně

z betonu tř. C 20/25

m2 2,700 2 120,00 5 724,00

Výkaz výměr: 6,0\*0,45 2,700

nadbetonování PB zdi ze zracen. bednění –

48 SP 279351311 Zřízení jednostranného bednění

základových zdí

m2 2,400 1 170,00 2 808,00

Výkaz výměr: 6,0\*2,0\*0,2 2,400

nadbetonování PB zdi –

49 SP 279351312 Odstranění jednostranného bednění

základových zdí

m2 2,400 206,00 494,40

Oddíl

003: Svislé a kompletní konstrukce 1 732,03

46 SP 341361221 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 216 t 0,030 58 200,00 1 732,03

Výkaz výměr: 48,0\*0,62/1000 0,030

48m, 42 dělění 0,62kg/m –

Oddíl

009: Ostatní konstrukce a práce,

bourání

3 220,80

47 SP 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm

do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním

otvoru

kus 48,000 67,10 3 220,80

Oddíl 1: Zemní práce 5 170,50

2 SP 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem

do 5000 m3 strojně

m3 15,300 85,00 1 300,50

Výkaz výměr: 15\*1,5\*0,2; cesta u plynu 4,500

(3,0\*3,0\*0,6)\*2; obhrabání balvanu 10,800

3 SP 16270110R Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku

vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku

vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

M3 9,000 430,00 3 870,00

Výkaz výměr: 9; odvoz rozbouraného balvanu 9,000

Oddíl 2: Zakládání 11 145,77

13 SP 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes

1:2 š do 2,5 m

m2 27,000 41,00 1 107,00

Výkaz výměr: 30,0\*0,3\*3 27,000

14 H 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná,

filtrační, drenážní PES 300g/m2

m2 31,982 23,10 738,77

Výkaz výměr: 27\*1,1845 31,982

15 SP 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních

PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože

otevřený výkop DN 100 pro meliorace

m 30,000 310,00 9 300,00

Oddíl 5: Komunikace pozemní 10 406,86

16 SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100

m2 tl 200 mm

m2 45,000 231,26 10 406,86

Výkaz výměr: 15,0\*3,0; cesta u plynu 45,000

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 59 734,67

28 SP 767221003 Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do

železobetonu

m 8,290 1 250,00 10 362,50

29 H 76722001R Zábradlí z kompozitu zatížení 1kN/m se

svislou výplní v 110 cm viz D.1.03.1

Zábradlí z kompozitu zatížení 1kN/m se

svislou výplní v 110 cm viz D.1.03.1

M 8,290 4 760,00 39 460,40

30 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických

konstrukcí hm do 5 kg

kg 12,095 144,70 1 750,17

31 SP 76799001R Dodávka a výroba kotevních patek

zábradlí mat.1.4301 viz D.1.03.1 Dodávka

a výroba kotevních patek zábradlí

mat.1.4301 viz D.1.03.1

KG 13,300 320,00 4 256,00

32 SP 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické

konstrukce v objektech v do 6 m

t 0,091 1 397,49 127,17

68 SP 767221801 Demontáž zábradlí z kompozitů m 20,000 188,92 3 778,43

PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta - dodatek č.3

Méněpráce

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba -458 564,06

Dodatek 2: Dodatek č.3 -458 564,06

Objekt

02: SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB

konstrukce

-197 145,31

Oddíl

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování

výplní

-172 665,60

1 SP 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný

nepružný OS-B

m2 - 220,800 482,00 -106 425,60

2 SP 63266411R Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x

penetrační Nátěr betonové podlahy mostu

epoxidový 2x penetrační

M2 - 220,800 300,00 -66 240,00

Oddíl

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -22 639,41

11 SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti

vodorovné

m2 - 962,560 23,52 -22 639,41

Oddíl 997: Přesun sutě -1 840,30

9 SP 99701368R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle

platné legislativy -lepenka Odvoz suti na

skládku vč.uložení(poplatku) dle platné

legislativy -lepenka

T - 3,850 478,00 -1 840,30

Objekt

03: SO 03 Terénní úpravya obslužná cesta -176 418,75

Oddíl 1: Zemní práce -176 418,75

8 SP 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v

rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

m2 - 1 411,350 125,00 -176 418,75

Výkaz výměr: -1881,800\*0,75 - 1 411,350

rozprostření ornice na 25% –

Objekt 06: Ostatní a vedlejší náklady -85 000,00

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady -85 000,00

5 ON 08200012R Převod vody během stavby (2x ŽB potrubí DN

1000,L=5 m,zásyp a následné odstranění)

Převod vody během stavby (2x ŽB potrubí DN

1000,L=5 m,zásyp a následné odstranění)

KČ - 1,000 65 000,00 -65 000,00

11 ON 11900322R Uvedení alternativní příjezdové komunikace po

pravém břehu PPV do původního stavu vč.

zajištění zpětného převzetí vlastníkem

komunikace Uvedení alternativní příjezdové

komunikace po pravém břehu PPV do

původního stavu vč. zajištění zpětného převzetí

vlastníkem komunikace

KPL - 1,000 20 000,00 -20 000,00\_\_