DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo** „**III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice**

**ze dne 31.08.2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky |
| **zastoupený:** | **Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 41601645 |
| DIČ: | CZ41601645 |

(dále jen jako „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-34-2023 a číslo zhotovitele 2963/2023, ze dne 31.08.2023, spočívající v úpravě mocnosti stávajících asfaltových vrstev oproti předpokladu, což má za následek změnu tloušťky recyklace za studena a vypuštění vrstvy ze štěrkodrtě. Dále bylo nutné pro funkční odvodnění vybudovat vsakovací jímku. Tím došlo ke změně konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** Vícepráce ZL 1

**8 888 113,18** Kč

3 685 641,75 Kč

- 1 928 934,00 Kč

63 232,07 Kč

- 483 246,05 Kč

**10 224 806,95 Kč**

2 147 209,46 Kč

**12 372 016,41 Kč**

Méněpráce ZL 1

Vícepráce ZL 2

Méněpráce ZL 2

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
* Rozpočet změnového listu č. 1
* Rozpočet změnového listu č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Brně: viz podpis

Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rekapitulace ceny

ZBV č.1 - Změnový list č.1

Stavba: 2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena bez DPH:  Celková cena s DPH: | | 8 888 113,18  10 754 616,95 | 10 644 820,93  12 880 233,33 | | | | |
| Objekt | Popis | Cena bez DPH dle SOD | DPH | Cena s DPH | Cena bez DPH dle  ZBV č.1 | DPH | Cena s DPH |
| SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 267 850,00 | 56 248,50 | 324 098,50 | 267 850,00 | 56 248,50 | 324 098,50 |
| SO 100 | Komunikace | 8 620 263,18 | 1 810 255,27 | 10 430 518,45 | 10 376 970,93 | 2 179 163,90 | 12 556 134,83 |
|  | VCP celkem |  |  |  | 3 685 641,75 | 773 984,77 | 4 459 626,52 |
|  | MNP Celkem |  |  |  | -1 928 934,00 | -405 076,14 | -2 334 010,14 |
|  | Rozdíl |  |  |  | 1 756 707,75 | 368 908,63 | 2 125 616,38 |

5.3 (23.3.3.0)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna soupisu množství** | | | | | | | | | | | |  | |
| Evidenční číslo a název Stavby: | | |  |  |  |  |  | **Změna soupisu** | | **množství** |  |  |  |
| **2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | |  |  |  |  |  |  | **01** |  |  |  |  |
| **[SO 100] - Komunikace** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem  SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl  v  % | Cena VCP | Cena MNP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 199,908 | 199,908 | 0,000 | 450,00 | 89 958,60 | 89 958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 911,000 | 1 911,000 | 0,000 | 30,00 | 57 330,00 | 57 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 3 678,150 | 3 678,150 | 0,000 | 39,00 | 143 447,85 | 143 447,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 17310 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 191,100 | 191,100 | 0,000 | 250,00 | 47 775,00 | 47 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 11 481,750 | 0,000 | -11 481,750 | 10,00 | 114 817,50 | 0,00 | -114 817,50 | -100,00 | 0,00 | -114 817,50 |
| 5 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 19,550 | 19,550 | 0,000 | 2 800,00 | 54 740,00 | 54 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 9,600 | 9,600 | 0,000 | 1 500,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9,600 | 9,600 | 0,000 | 7 000,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 56332 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 11 481,750 | 0,000 | -11 481,750 | 25,00 | 287 043,75 | 0,00 | -287 043,75 | -100,00 | 0,00 | -287 043,75 |
| 9 | 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 11 481,750 | 0,000 | -11 481,750 | 133,00 | 1 527 072,75 | 0,00 | -1 527 072,75 | -100,00 | 0,00 | -1 527 072,75 |
| 10 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 911,000 | 1 911,000 | 0,000 | 100,50 | 192 055,50 | 192 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 18,50 | 212 412,38 | 212 412,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 11 153,700 | 11 153,700 | 0,000 | 12,00 | 133 844,40 | 133 844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 11 153,700 | 11 153,700 | 0,000 | 207,00 | 2 308 815,90 | 2 308 815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 270,00 | 3 100 072,50 | 3 100 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 8,00 | 91 854,00 | 91 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 202,000 | 202,000 | 0,000 | 315,00 | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 477,750 | 477,750 | 0,000 | 100,00 | 47 775,00 | 47 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 918115 | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 10 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 36,929 | 36,929 | 0,000 | 450,00 | 16 618,05 | 16 618,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nové položky** | | | | | | | | | | | |  | |
| 27 | 133738. | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 289971. | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 567554. | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM | M2 | 0,000 | 11 481,750 | 11 481,750 | 321,00 | 0,00 | 3 685 641,75 | 3 685 641,75 | 100,00 | 3 685 641,75 | 0,00 |
| **Celkem** | | | | | | | | **8 620 263,18** | **10 376 970,93** | **1 756 707,75** | **20,38** | **3 685 641,75** | **-1 928 934,00** |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rekapitulace ceny

ZBV č.2 - Změnový list č.2

Stavba: 2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celková cena bez DPH: | 8 888 113,18 |  |  | 10 644 820,93 |  |  | 10 224 806,95 |  |  |
|  | Celková cena s DPH: | 10 754 616,95 |  |  | 12 880 233,33 |  |  | 12 372 016,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH dle |  |  | Cena bez DPH |  |  |
| Objekt | Popis | Cena bez DPH dle SOD | DPH | Cena s DPH | ZBV č.1 | DPH | Cena s DPH | dle ZBV č.2 | DPH | Cena s DPH |
| SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 267 850,00 | 56 248,50 | 324 098,50 | 267 850,00 | 56 248,50 | 324 098,50 | 267 850,00 | 56 248,50 | 324 098,50 |
| SO 100 | Komunikace | 8 620 263,18 | 1 810 255,27 | 10 430 518,45 | 10 376 970,93 | 2 179 163,90 | 12 556 134,83 | 9 956 956,95 | 2 090 960,96 | 12 047 917,91 |
|  | VCP celkem |  |  |  | 3 685 641,75 | 773 984,77 | 4 459 626,52 | 63 232,07 | 13 278,73 | 76 510,80 |
|  | MNP Celkem |  |  |  | -1 928 934,00 | -405 076,14 | -2 334 010,14 | -483 246,05 | -101 481,67 | -584 727,72 |
|  | Rozdíl |  |  |  | 1 756 707,75 | 368 908,63 | 2 125 616,38 | -420 013,98 | -88 202,94 | -508 216,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna soupisu množství** | | | | | | | | | | | |  | |
| Evidenční číslo a název Stavby: | | |  |  |  |  |  | **Změna soupisu množství** | | |  |  |  |
| **2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | |  |  |  |  |  |  | **02** |  |  |  |  |
| **[SO 100] - Komunikace** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem  SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl  v  % | Cena VCP | Cena MNP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 199,908 | 228,908 | 29,000 | 450,00 | 89 958,60 | 103 008,60 | 13 050,00 | 14,51 | 13 050,00 | 0,00 |
| 1 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 911,000 | 1 911,000 | 0,000 | 30,00 | 57 330,00 | 57 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 3 678,150 | 3 678,150 | 0,000 | 39,00 | 143 447,85 | 143 447,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 17310 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 191,100 | 191,100 | 0,000 | 250,00 | 47 775,00 | 47 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 10,00 | 114 817,50 | 114 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 19,550 | 19,550 | 0,000 | 2 800,00 | 54 740,00 | 54 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 9,600 | 9,600 | 0,000 | 1 500,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9,600 | 9,600 | 0,000 | 7 000,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 56332 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 25,00 | 287 043,75 | 287 043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 567534 | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM | M2 | 11 481,750 | 11 481,750 | 0,000 | 133,00 | 1 527 072,75 | 1 527 072,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 911,000 | 1 911,000 | 0,000 | 100,50 | 192 055,50 | 192 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 11 481,750 | 10 904,050 | -577,700 | 18,50 | 212 412,38 | 201 724,93 | -10 687,45 | -5,03 | 0,00 | -10 687,45 |
| 13 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 11 153,700 | 10 576,000 | -577,700 | 12,00 | 133 844,40 | 126 912,00 | -6 932,40 | -5,18 | 0,00 | -6 932,40 |
| 14 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 11 153,700 | 10 576,000 | -577,700 | 207,00 | 2 308 815,90 | 2 189 232,00 | -119 583,90 | -5,18 | 0,00 | -119 583,90 |
| 15 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 11 481,750 | 10 904,050 | -577,700 | 270,00 | 3 100 072,50 | 2 944 093,50 | -155 979,00 | -5,03 | 0,00 | -155 979,00 |
| 12 | 57621 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 11 481,750 | 10 904,050 | -577,700 | 8,00 | 91 854,00 | 87 232,40 | -4 621,60 | -5,03 | 0,00 | -4 621,60 |
| 16 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 202,000 | 202,000 | 0,000 | 315,00 | 63 630,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 477,750 | 477,750 | 0,000 | 100,00 | 47 775,00 | 47 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 918115 | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 10 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 36,929 | 36,929 | 0,000 | 450,00 | 16 618,05 | 16 618,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Nové položky** | | | | | | | | | | | |  | |
| 27 | 133738. | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 29,000 | 29,000 | 1 181,70 | 0,00 | 34 269,30 | 34 269,30 | 100,00 | 34 269,30 | 0,00 |
| 28 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 836,11 | 0,00 | 11 287,49 | 11 287,49 | 100,00 | 11 287,49 | 0,00 |
| 29 | 289971. | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 0,000 | 49,500 | 49,500 | 93,44 | 0,00 | 4 625,28 | 4 625,28 | 100,00 | 4 625,28 | 0,00 |
| 26 | 567554. | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM | M2 | 0,000 | -577,700 | -577,700 | 321,00 | 0,00 | -185 441,70 | -185 441,70 | 100,00 | 0,00 | -185 441,70 |
| **Celkem** | | | | | | | | **8 620 263,18** | **8 200 249,20** | **-420 013,98** | **-4,87** | **63 232,07** | **-483 246,05** |

**Datum:**

**Čas:**

Za objednatele:

5.3 (23.3.3.0)

Za zhotovitele: