**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0195/ÚIS/21-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21020 - 001

# Smluvní strany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | |
| Sídlo: | | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno | |
|  | | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| Zastoupený: | | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva | |
|  | | |  | |
| IČO: | | | 463 47 275 | |
| DIČ: | | | CZ46347275 | |
| Bankovní spojení: | | | Komerční banka, a.s., Brno-město | |
| číslo účtu: | | | 5501621/0100 | |
|  | | |  | |
|  | | ve věcech technických je oprávněn jednat technický zástupce objednatele:  XXX | | | |
|  | | | |  | |
|  |  | | | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | IMOS Brno, a.s. |
| Sídlo: | Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 2211 |
| Zastoupený: | Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva |
|  |  |
| IČO: | 25322257 |
| DIČ: | CZ25322257 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  |  |

**(„zhotovitel“)**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží“.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

|  |  |
| --- | --- |
| SO 2500 Vozovky a zpevněné plochy – přeložka kabelové trasy u DN8 | 177 623,41 Kč bez DPH |
| SO 2800 Kabelové trasy – přeložka kabelové trasy u DN8 | 518 908,78 Kč bez DPH |
| PS 2516, 2830 Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody - přeložka kabelové trasy u DN8 | 384 813,14 Kč bez DPH |
| PS 2319 ČS plovoucího kalu 13B - strojnětechnologická část - indukční průtokoměr v čerpací stanici plovoucího kalu | 95 639,68 Kč bez DPH |
| PS 2610, 2710 Měření a regulace, Automatizovaný systém řízení provozu - indukční průtokoměr v čerpací stanici plovoucího kalu | 14 449,82 Kč bez DPH |

Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list - rekapitulace ze dne 18. 9. 2023, který je Přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. Článek IV odst. 1 ve znění:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  | **307 798 793,00 Kč“** |

se nahrazuje zněním:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH | 307 798 793,00Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 1 191 434,83 Kč |
| Celková cena bez DPH | **308 990 227,83 Kč** |

1. Článek XV odst. 10 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram prací“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a Příloha č. 2 – Změnový list - rekapitulace.“

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - Změnový list - rekapitulace.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně  dle  data  elektronického  podpisu | V Brně  dle  data  elektronického  podpisu |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Ing. Daniel  Struž, MBA  předseda představenstva | IMOS Brno, a.s.  Ing. Robert Suchánek  předseda představenstva |