SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-003888 Číslo smlouvy zhotovitele: 161/2023

Název související veřejné zakázky: 511 areál - oprava podlah u montážní jámy

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 65993390, CZ65993390 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7 Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí SSÚD 7 +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem:

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel^

a

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

25692810, CZ25692810

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, Eur Ing, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Eur Ing, jednatel společnosti

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx výrobní ředitel

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

název:

se sídlem:

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 511 areál - oprava podlah u montážní jámy, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 825 800,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| 511 areál - oprava podlah u montážní jámy | 825 800,00 | 173 418,00 | 999 218,00 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 511 areál - oprava podlah u montážní jámy, číslo veřejné zakázky 29ZA-003888 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy - Projektová dokumentace

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

- pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

- v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

- v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

|p|Q	Digitálně

podepsal Ing.

nnnnnnn	nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Datum: 2023.11.06

nnnnnnnnn	13:47:23 +orooi

Č.j.: 29ZA-003888

Vyřizuje: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „511 areál - oprava podlah u montážní	jámy“,	interní číslo zakázky 29ZA-003888, evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: 251 01, Nupaky 494

IČO: 25692810

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

| Pořadové číslo nabídky | Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO) | Nabídková cena v Kč bez DPH | Pořadí nabídky po provedeném hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMIKA FIRST s.r.o. Kladenská 20, 252 64, Velké Přílepy IČO 24219169 | 1 042 887,88 | 2. |
| 2. | SUPER-KRETE CZECH s.r.o. 251 01, Nupaky 494 25692810 | 825 800,- | 1. |
| 3. | PRETOL s. r. o. Radimova 2342/36, 169 00, Praha 6 - Břevnov 25923501 | 1 090 080,14 | 3. |

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PŘÍLOHA

Název stavby: 511 areál - oprava podlah u montážní jámy

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 2 měsíce |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se |
| Faktura | 1.1.28 | Další náležitosti nejsou určeny. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Výkaz výměr - Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | nnnnnnnnnnnnnnn |
| Zástupce objednatele | 3.2 | nnnnnnnnnnnnnn |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Věcný milník: Nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitele | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová |
| zaplatit smluvní pokutu |  | určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3 (Subdodávky) |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod- článku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 600,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 300,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Nepoužije se |
|  | 12.5 e) | Nepoužije se |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku

- Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

?.2, 3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel:[doplňte]

Popis Změny:

|  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|  |  |  | 0,00 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |
| Rojektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel (oprávněná osoba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatele . , jméno dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném | datum | podpis |
| znění) |  |  |
| Zhotovitel jméno | datum | podpis |

Kód:	01_22

Stavba:	SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 25.10.2023 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 25692810 |
| SUPER-KRETE CZECH s.r.o. | DIČ: | CZ25692810 |
| Projektant: | IČ: |  |
| HSF Systém a.s.,Lihovarská 689/40A, Ostrava 718 00 | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 825 800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 825 800,00 | 173 418,00 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 999 218,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód:	01_22

Stavba:	SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy

| Místo: |  | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00 | Projektant: |
| Uchazeč: | SUPER-KRETE CZECH s.r.o. | Zpracovatel |

25.10.2023

HSF Systém a.s.,Lihovarská 689/40A, Ostrava 718 00

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

825 800,00	999 218,00

825 800,00	999 218,00

SO 01	Architektonicko-stavební řešení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy

Objekt:

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Datum:	25.10.2023

Zadavatel:	ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 00

Uchazeč:	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

HSF Systém a.s.,Lihovarská 689/40A, Ostrava 718 00

Místo:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 825 800,00 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 463 694,79 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 121 007,02 |
| 1 | K | 631311235 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4, XA3, XD3, XC4 (HV8) | m3 | 9,127 | 7 000,00 | 63 889,00 |

Online PSC	https://Dodminhi.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631311235

VV

VV

VV

VV

VV

| 2 | K | 6313190R1 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za leštění (broušení) | m2 | 53,688 | ccccccccc | ccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV příloha PD - TZ vybourání stávající betonové podlahy v pruhu 600 mm od VV dilatační spáry VV (2,28+13,40+0,60*2)*2*0,60 "krátká montážní jáma 20,256 VV (1,86+23,94+0,86+0,60*2)*2*0,60 "dlouhá montážní jáma 33,432 VV Součet 53,688 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 18,254 | ccccccc | ccccccc86 |
| Online PSC VV VV VV |  |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631319175 | cccccc ccccccc |  |  |  |
|  |  |  | 2x síť KARI 9,127*2 Součet |  |  |  |  |
| 4 | K | 631319197 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 3,444 | ccccc0 | cccccc |
| Online PSC VV VV VV VV |  |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631319197 | 3.444 3.444 |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ doplnění stávající betonové podlahy v š. 600m od stávající dilatační spáry (2,28+13,40+0,60*2)*2*0,60*0,17 "krátká montážní jáma Součet |  |  |  |  |
| 5 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,208 | ccccccccc | cccccccccc |

Online PSC

httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/631362021

VV	2x síť KARI 8/100/100+10% ztratné

VV	příloha PD - TZ

|  | VV |  | (2,28+13,40+0,60*2)*2*0,80*0,007667*1,10*2 "krátká montážní jáma |  | 0,456 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | (1,86+24,80+0,60*2)*2*0,80*0,007667*1,10*2 "dlouhá montážní jáma |  | 0,752 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,208 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 280 104,12 |
| 6 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 14,395 | cccccc | ccccccccc |
|  | Online PSC |  | httss://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/919735124 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příloha PD - TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,17*(13,40+2,28)*2 "krátká montážní jáma |  | 5,331 |  |  |
|  | VV |  | 0,17*(24,80+1,86)*2 "dlouhá montážní jáma |  | 9,064 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,395 |  |  |
| 7 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 215,000 | cccccc0 | ccccccc |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminhl.urs.cz/item/CS URS 2023 01/952901221 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,0*28,0+5,0*15,0 |  | 215,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 215,000 |  |  |
| 8 | K | 953332114 | Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně | m2 | 14,388 | cccccccc | ccccccccc |
|  | Online PSC |  | httss://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/953332114 |  |  |  |  |

příloha PD - TZ

doplnění stávající betonové podlahy v š. 600m od stávající dilatační spáry

(2,28+13,40+0,60*2)*2*0,60*0,17	"krátká montážní jáma	3,444

(1,86+24,80+0,60*2)*2*0,60*0,17	"dlouhá montážní jáma	5,683

Součet	9,127

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | příloha PD - TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | dilatační spára |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,17*(13,40+2,26)*2 "krátká montážní jáma |  | 5,324 |  |  |
|  | VV |  | 0,17*(24,80+1,86)*2 "dlouhá montážní jáma |  | 9,064 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,388 |  |  |
|  |  |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin |  |  |  |  |
| 9 | K | 965042241 | betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9,127 | cccccc | cccccccccc |
|  | Online PSC |  | httss://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965042241 |  |  |  |  |
|  | VV VV |  | příloha PD - TZ doplnění stávající betonové podlahy v š. 600m od stávající dilatační spáry |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,28+13,40+0,60*2)*2*0,60*0,17 "krátká montážní jáma |  | 3,444 |  |  |
|  | VV |  | (1,86+24,80+0,60*2)*2*0,60*0,17 "dlouhá montážní jáma |  | 5,683 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,127 |  |  |
| 10 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 9,127 | cccccc | cccccccc |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/965049112 |  |  |  |  |
| 11 | K | 985112132 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm | m2 | 10,339 | ccccccc | cccccccc |
|  | Online PSC |  | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985112132 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příloha PD - TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20% plochy |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20 "krátká montážní jáma |  | 3,502 |  |  |
|  | VV |  | (2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20 "dlouhá montážní jáma |  | 6,837 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,339 |  |  |
| 12 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | cccccc | cccccccc |

Online PSC	https://Dodminhi.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985112193

VV	příloha PD - TZ

VV	20% plochy

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20	"krátká montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20	"dlouhá montážní jáma	6,837

VV	Součet	10,339

| 13 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb | m2 | 62,031 | ccccccc | cccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů |  |  |  |  |

Online PSC	httpsModminltv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985121123

VV	příloha PD - TZ

VV	100% plochy

VV	2,28*0,65*2+12,12*0,60*2 "krátká montážní jáma	17,508

VV	2,32*0,66*2+23,94*0,65*2 "dlouhá montážní jáma	34,184

VV	20% plochy

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20	"krátká montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20	"dlouhá montážní jáma	6,837

W	Součet	62,031

| 14 | K | 985121912 | Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | ccccc | cccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	httos://oodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985121912

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20 "krátká montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20 "dlouhá montážní jáma	6,837

W	Součet	62,031

VV	příloha PD - TZ

VV	20% plochy

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20	"krátká montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20	"dlouhá montážní jáma	6,837

W	Součet	10,339

| 15 | K | 985131221 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) | m2 | 10,339 | cccccc | cccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	httos://oodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985131221

VV	příloha PD - TZ

VV	20% plochy

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20	"krátká montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20	"dlouhá montážní jáma	6,837

W	Součet	10,339

| 16 | K | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | cccccc | cccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985139112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 985311311 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm (jemná) | m2 | 51,692 | cccccc | cccccccccc |

Online PSC	httos://oodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985311311

VV	příloha PD - TZ

VV	100% plochy

17,508 34,184 51,692

| 18 | K | 985311313 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační | m2 | 10,339 | cccccc | ccccccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | maltou tl přes 20 do 30 mm (hrubá) |  |  |  |  |

Online PSC	httos://oodminl<v.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985311313

VV	2,28*0,65*2+12,12*0,60*2	"krátká montážní jáma

VV	2,32*0,66*2+23,94*0,65*2	"dlouhá	montážní jáma

VV	Součet

VV	příloha PD - TZ

VV	20% plochy

VV	(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20	"krátká	montážní jáma	3,502

VV	(2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20	"dlouhá	montážní jáma	6,837

VV	Součet	10,339

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | cccccccc | ccccc |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985311912 |  |  |  |  |
| 20 | K | 985321112 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm s inhibitorem koroze | m2 | 10,339 | cccc | cccccccc |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985321112 |  |  |  |  |
|  | VV |  | příloha PD - TZ |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20% plochy |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20 "krátká montážní jáma |  | 3,502 |  |  |
|  | VV |  | (2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20 "dlouhá montážní jáma |  | 6,837 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,339 |  |  |
| 21 | K | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | cccc | cccccc |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985321912 |  |  |  |  |
| 22 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 10,339 | cccccc | ccccccccc |

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985323111

příloha PD - TZ 20% plochy

(2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*0,20 "krátká montážní jáma (2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*0,20 "dlouhá montážní jáma Součet

| 23 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 10,339 | ccccccc | cccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985323912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 84,680 | cccccc | cccccccccc |

3,502

6,837

10,339

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985331211

příloha PD - TZ

napojení spáry starý/nový beton 0,20*5*(13,40+2,28)*2 "krátká montážní jáma 0,20*5*(24,80+1,86)*2 "dlouhá montážní jáma Součet

| 25 | M | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0,069 | cccccccc | ccccccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

31,360 53,320 84,680

VV

169,36*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství Přesun sutě

0,069

| 26 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 25,730 | cccccc0 | cccccc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 25,730 | cccccc | cccccccc |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 231,570 | cccccc | cccccc |

D 997

49 585,15

Online PSC VV

|  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 997013841 | po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 | t | 3,514 | ccccccc | cccccccc |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013841 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,475+0,039 |  | 3,514 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,514 |  |  |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační |  |  |  |  |
| 30 | K | 997013862 | skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 20,216 | nnnnnnnn | nnnnnn |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013862 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23,73-(3,475+0,039) |  | 20,216 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,216 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | nnnnnnnnnn |
| 31 | K | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m | t | 25,997 | nnnnnn | nnnnnnnn |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998012022 |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | nnnnnnnnnnnnnn |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | nnnnnnnn |
| 32 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 53,688 | nnnnnnnn | nnnnnnnnn |

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509

25,73*9 'Přepočtené koeficientem množství

231,570

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711141559

příloha PD - TZ

obnova izolace v místě bourané betonové podlahy (2,28+13,40+0,60*2)*2*0,60 "krátká montážní jáma (1,86+24,80+0,60*2)*2*0,60 "dlouhá montážní jáma Součet

20,256

33,432

53,688

33

M

62832002

VV

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem 53,688*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

m2

62,573

62,573

nnnnnnnn

nnnnnnnnnnnn

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 711191011 | Provedení adhezního můstku na svislé ploše | m2 | 16,027 | nnnnnn | nnnnnn |
| Online PSC VV VV VV VV VV |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/711191011 | 6,147 9,880 16,027 |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ napojení spáry starý/nový beton 0,17*(13,40+2,28+1,20*2)*2 "krátká montážní jáma 0,17*(24,80+1,86+1,20*2)*2 "dlouhá montážní jáma Součet |  |  |  |  |
| 35 | M | 24551391 | adhezní můstek epoxidový 2-složkový | kg | 2,027 | nnnnnn | nnnnnn |
| VV 16,027*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 2,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 1,000 | nnnnnnn | nnnnnn |
| Online PSC D 783 |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998711201 | nnnnnnnn |  |  |  |
|  |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |
| 38 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 0,408 | nnnnnnn | nnnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783301303 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 0,408 | nnnnnnn | nnnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783301311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 0,408 | nnnnnnn | nnnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783301401 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 0,408 | nnnnnnnnn | nnnnnnnnnnn |
| Online PSC VV VV VV VV |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783306809 | 0,408 0,408 |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ úhelník malá montážní jáma - 50/50/3 0,10*2*1,02*2 Součet |  |  |  |  |
| 42 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 0,408 | nnnn | nnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783314201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí odstín žlutá | m2 | 0,816 | nnnnnnn | nnnnnnnn |
| Online PSC VV VV VV VV |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783317101 | 0,816 0,816 |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ úhelník malá montážní jáma - 50/50/3 - 2x nátěr 0,10*2*1,02*2*2 Součet |  |  |  |  |
| 44 | K | 783901551 | Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 51,692 | nnnnn | nnnnnnnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783901551 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 783906861 | Odstranění nátěrů z betonových podlah otryskáním | m2 | 51,692 | nnnnnnnn | nnnnnnnnnnnnnnn |
| Online PSC VV VV VV VV VV |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783906861 | 17,508 34,184 51,692 |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ 100% plochy 2,28*0,65*2+12,12*0,60*2 "krátká montážní jáma 2,32*0,66*2+23,94*0,65*2 "dlouhá montážní jáma Součet |  |  |  |  |
| 46 | K | 783908190 | Provedení barevného značení krycího nátěru betonové podlahy | m2 | 51,692 | nnnnnnnn | nnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783908190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 51,692 | nnnnnnnn | nnnnnnnn |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783933151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 103,385 | nnnnnnnnn | nnnnnnnnnnnn |
| Online PSC VV VV VV VV VV d VRN D VRN1 |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783937163 | mmmmmmmmmmmm |  |  |  |
|  |  |  | příloha PD - TZ obnova žluto/červeného bezpečnostního nátěru - 1x podkladní, 1x krycí (2,28*0,65*2+12,12*0,60*2)*2 "krátká montážní jáma (2,32*0,66*2+23,94*0,65*2)*2 "dlouhá montážní jáma Součet Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |
| 49 | K | 013254000 | Realizační dokumentace stavby | kpl | 1,000 | mmmmmmmmmmm | mmmmmmmm |
| Online PSC VV VV VV D VRN4 |  |  | https://podminkv.urs.c7/item/CS URS 2023 01/013254000 | 1,000 1,000 18 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | popis viz TZ 1,0 Součet Inženýrská činnost |  |  |  |  |
| 50 | K | 041103001 | Obhlídka stavby, posouzení postupu prací | hod | 8,000 | mmmmmmm | mmmmmmmmmmm |
| ověření předpokladů projektu tj. průzkum nedostupných částí VV předmětné části stavby, hodnocení v projektu nespecifikovaných oblastí a prvků, VV posudky specialistů apod., podrobně viz TZ |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 8,0 |  | 8,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 51 | K | 041103002 | Další nespecifikované práce | hod | 8,000 | mmmmmmm | mmmmmmmmm |

ověření předpokladů projektu tj. průzkum nedostupných částí VV	předmětné části stavby, hodnocení	v	projektu

nespecifikovaných oblastí a prvků,

VV	posudky specialistů	apod.,	podrobně	viz TZ

VV	8,0	8,000

VV	Součet	8,000

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils International Federatlon of Consulting Englneers Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure Federación Internacionál de Ingenieros Consultores

/<53X

hdic

V®/

Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

OBECNÉ PODMÍNKY

FIRST EDITION 1999

smluvní podmínky

PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

Obecné podmínky

OBECNÉ

PODMÍNKY

Obecná ustanovení

1.1

Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

| Smlouva | 1.1.1 | „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.2 | „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu. |
|  | 1.1.3 | „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů. |
| Osoby | 1.1.4 | „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas). |
|  | 1.1.5 | „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas). |
|  | 1.1.6 | „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel. |
| Data, lhůty a doby | 1.1.7 | „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami. |
|  | 1.1.8 | „den" je kalendářní den. |
|  | 1.1.9 | „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací. |
| Peníze a platby | 1.1.10 | „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. |
| Další definice | 1.1.11 | „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení. |
|  | 1.1.12 | „Země" je země, ve které se nachází Staveniště. |
|  | 1.1.13 | „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. |
|  | 1.1.14 | „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- |

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

- „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

OBECNÉ

PODMÍNKY

„Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

- „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

- „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

- „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.

Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed

notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se

dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává

činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

Ob

natel

2.1

Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.

Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře

OBECNÉ

PODMÍNKY

rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob

jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1

Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.

4.1

Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat

provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu

zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.

ování zhotovitelem

5.1

OBECNÉ

PODMÍNKY

Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému

dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

Ri

objednatele

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

6.1

Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

- válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

- výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,

- ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

- tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

- užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,

- projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a

- jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

- Vyšší moc,

- přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,

OBECNÉ

PODMÍNKY

jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,

- fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

- jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,

- jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,

- ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a

Do

pro

dokončení

škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

7.1

Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram

Díla ve formě stanovené v Příloze.

Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1

Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

Odstra nění vad

OBECNÉ

PODMÍNKY

9.1

Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není

na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

Variace a claimy

10.1

Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.

Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

- paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

- tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo

- když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,

- vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo

- když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte

rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.

OBECNÉ

PODMÍNKY

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací

a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel

ena a platba

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit.

11.1

Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

- hodnoty provedeného Díla,

- procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniště v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, co nastane později.

Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto

OBECNÉ

PODMÍNKY

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

Neplnění

12.1

Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro

střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

OBECNÉ

PODMÍNKY

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,

- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,

- jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla,

- jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

Riziko a odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli

jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného následovně:

- o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,

- o Náklady jeho přerušení a demobilizace,

- o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

14.1

OBECNÉ

PODMÍNKY

Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

- pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele,

- pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a

- pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatele.

Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-

na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od

Řeš

o

ru

kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

15.1

Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly.

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

15.3

Rozhodčí řízení

OBECNÉ

PODMÍNKY

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- -článek 1.5.

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

World Trade Center II PO Box 311 1215 GENEVA15

TeTplffi+4122 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Fax: vvvvvvvvvvvvvvvvvv

E-mail: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Ministerstvo dopravy

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

DRUHÉ VYDÁNI 2022

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 21. 6. 2022 pod č.j.: MD-3230/2022-520/38 s účinností od 1. 7. 2022.

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

Smluvní podmínky pro

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Druhé vydání 2022

Zvláštní podmínky

OBSAH

- OBECNÁ USTANOVENÍ	5

  - Definice	5

- Hierarchie smluvních dokumentů 	6

- Právo	6

- OBJEDNATEL	6

  - Poskytnutí staveniště	6

- ZHOTOVITEL	7

  - Obecné povinnosti	7

- Subdodávky	9

- Zajištění splnění smlouvy	10

- Zajištění jakosti	11

- Záruka za odstranění vad	11

- Kontrolní prohlídky stavby 	 12

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 	12

- Vytyčení stavbyy	13

- Archeologické nálezy	 13

- PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	13

  - Projektová dokumentace Zhotovitele	 13

- RIZIKA OBJEDNATELE	14

  - Rizika Objednatele	 14

- DOBA PRO DOKONČENÍ	14

  - Doba pro dokončení	14

  - Harmonogram	 14

  - Prodloužení doby	15

- Postupné závazné milníky 	 15

- Předčasné užívání	 15

- PŘEVZETÍ	16

  - Dokončení 	 16

  - Oznámení o převzetí 	 16

  - Převzetí částí Díla 	 16

- ODSTRANĚNÍ VAD	16

  - Odstranění vad 	 16

- VARIACE A CLAIMY	17

  - Oprávnění k variaci 	 17

  - Oceňování variací	17

- SMLUVNÍ CENA A PLATBA	18

  - Oceňování díla	18

  - Měsíční vyúčtování	18

  - Průběžné platby	18

  - Platba první poloviny zádržného	19

  - Platba druhé poloviny zádržného	19

  - Závěrečná platba	19

11.9	Zálohová platba	20

- NEPLNĚNÍ	21

- Neplnění objednatele	 21

- Platba po odstoupení 	 21

- Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	21

- RIZIKO A ODPOVĚDNOST	22

  - Péče zhotovitele o dílo	 22

- POJIŠTĚNÍ	22

  - Rozsah krytí 	 22

  - Obecné požadavky na pojištění 	22

  - Nepojištění	24

- ŘEŠENÍ SPORŮ	24

VARIANTA A

- Oznámení o nesouhlasu 	 24

- Rozhodčí řízení	24

VARIANTA B

- Adjudikace	24

- Oznámení o nesouhlasu 	 24

- Rozhodčí řízení 	 24

Zvláštní podmínky

1.1

Definice

-

Obecná ustanovení

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

- Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

- Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

- Pod-článek 1.1.5 zní:

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“

- Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

- datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro dokončení Díla)

- datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo

- datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací."

- Pod-článek 1.1.10 zní:

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita."

- Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:

„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

- „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

- „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -článku 7.3 [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

- „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].

- „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

- „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

- „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

- „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a podobách.

- „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

- „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].

- „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

- „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad."

- Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:

„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objednatele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky Objednatele na informace,

I.a Datový standard staveb (DSS)

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

- Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

- „Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)“.

- „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Požadavky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.”

1.3

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:

dokumentů	„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

Právo	Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou

těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost]:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

- sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

- včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

- na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

- zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

>jedr

Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou."

4.1

Obecné povinnosti	Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,

- dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

- Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

- Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

- Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

- tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

- získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

- Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

- Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

- Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Subdodávky	Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat."

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- ku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

- Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

- Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

- dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlouvy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v platnosti."

Zajištění jakosti	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění jakosti]:

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,

- Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

- Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby).“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby

4.8

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

- V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

- Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]:

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

ování zhotovitelem

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

5.1

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- Zhotovitele	„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací."

Ri

objednatele

6.1

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Rizika Objednatele	V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se

čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).“

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

Do

bapro

dokončení

„s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi.“

7.1

Doba pro dokončení	Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:

- časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

- odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,

- posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,

- průvodní zprávu obsahující:

- stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a

- odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].

Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností:

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

- Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty.“

Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

- poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

- vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

8.1

Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-

článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

- odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

Převzetí částí Díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:

Od

nění vad

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

9.1

Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

- dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a

- musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

laimy

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

10.1

Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- je specifikovaná ve Smlouvě,

- je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

- je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto
vitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

ena a platba

musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

11.1

Oceňování díla	Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a

- metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

- k vyúčtování nepřihlíží a

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

- je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán- ku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy],

- přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

- nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

- nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

Platba první poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady, zádržného

Platba druhé poloviny Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. zádržného

Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

- k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed
natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

11.9

Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

- Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

- Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

- Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby Zhotoviteli.

- Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

- Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán- ku 13.2 [Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

- V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.

- Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

- do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

- do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od Zhotovitele nebo

- do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla."

12.2

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Neplnění objednatele Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle odstavce 2 tohoto článku.“

Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

- jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

- Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán- ku 4.1 [Obecné povinnosti];

- Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];

- Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];

- Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky] uvedený v Příloze;

- Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání];

- Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v určené lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy poruší opakovaně.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí]."

14.1

Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

na pojištění	„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

ZVLÁŠTNÍ

PODMÍNKY

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

- že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Nepojištění	Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

o

ru

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím

obecných soudů České republiky."

Rozhodčí řízení	Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

- „Rozhodování sporů"

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

Adjudikace	Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Rozhodčí řízení	Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

- „Rozhodování sporů"

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky

nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Tel.: 225 131 111

Eama22Po1ÍÍddPCZdccccccccccccccccccccccccc http://wwwimd£rtz/. 10.2023 7:48:47 +02:00

verze 3.1

6/2023

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Část III - Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH

KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly | Schváleno | Účinnost |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 1 - Všeobecně | čj. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 1 - Všeobecně, Změna č. 1 | č.j. MD-10874/2021- 930/2 ze dne 14. 4. 2021 | 1. 5. 2021 |
| Kapitola 2 - Příprava staveniště | č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016 | 1. 1. 2017 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě | č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 - Zemní práce | č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 - Podkladní vrstvy | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 6 - Cementobetonový kryt | č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy | č.j. MD-10079/2023- 930/2 ze dne 29. 3. 2023 | 1. 4. 2023 |
| Kapitola 8 - Litý asfalt | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců | č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy | č.j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu | č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č.1 | č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 16.3.2018 | 1. 4. 2018 |
| Kapitola 12 - Trvalé oplocení | č.j. MD-12670/2021- 930/2 ze dne 1. 11. 2021 | 15. 11. 2021 |

| Kapitola 13 -Vegetační úpravy | č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 | 1. 9. 2006 |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 | 1. 4. 2015 |
| Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací | č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny | č.j. 24/2020-120-TN/1 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty | č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016 | 15. 1. 2016 |
| Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1 | č.j. 61/2020-120-TN/1 | 15. 7. 2020 |
| Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce | č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015 | 23. 4. 2015 |
| Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí | č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018 | 10. 9. 2018 |
| Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích | č.j. MD-5267/2021- 120/2, ze dne 22. 2. 2021 | 1. 3. 2021 |
| Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy | č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 21 - Izolace proti vodě | č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č.1 | č. j. 25/2020-120-TN/1, ze dne 22. 4. 2020 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 22 - Mostní ložiska | č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018 | 1. 6. 2018 |
| Kapitola 23 - Mostní závěry | č.j. 653/ 07/910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 | 1. 9. 2007 |
| Kapitola 24 - Tunely | č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4.2007 | 1. 5. 2007 |
| Kapitola 25 - Protihlukové clony | č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek | č.j. MD-24053/2022- 930/2, ze dne 15. 8. 2022 | 1. 9. 2022 |
| Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy | č.j. MD-25013/2022- 93 0/2 z e dne 14. 7. 2023 | 1. 8. 2023 |
| Kapitola 29 - Zvláštní zakládání | č.j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. 12. 2010 | 1. 1. 2011 |

| Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce | č.j. 47/2020-120-TN/1 ze dne 10. 7. 2020 | 1. 8. 2020 |
| --- | --- | --- |
| Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí | č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021 | 15. 3. 2021 |

K plnění zakázky budou použity pouze TKP, které se týkají předmětu plnění.

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY

(ZTKP)

511 areál - oprava podlah u montážní jámy

- Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 4/2019 - Provádění údržbových prací a oprav PK. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky), toto se nevztahuje na část I Technické specifikace, kdy pro stavbu budou aplikovány jednotlivé kapitoly TKP ve znění uvedeném v části I.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

- Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se

- Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Dle zadávací dokumentace je doba výstavby 3 měsíce.

Objednatel požaduje zkrácení termínu realizace na dva měsíce od zahájení prací.

Digitálně podepsal: cvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

|  | Polohopisný systém: | Výškový systém: |
| --- | --- | --- |
|  | JTSK | B.p.v |

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce:

SSÚD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

| Stupeň: | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY |  |
| --- | --- | --- |
| Název výkresu: | DOKUMENTACE STAVBY |  |
| Část: | - |  |
| HIP: | ccccccccccccccccccc | Číslo zakázky: |
| Zodp. projektant profese: | cccccccccccccccccccc | Měřítko: |
| Vypracoval: | ccccccccccccccccccccccc | Formát: |

Č. paré:

Razítko

Revize:

2/2023

Příloha

Číslo výkresu:

OBSAH:

A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C-1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C-2 - CELKOVÁ SITUACE

C-3 - KATASTRÁLNÍ SITUACE

D-1 - PŮDORYS, SCHÉMA

D-2 - FOTODOKUMENTACE

Manažer projektu / projektant:

Akce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

SSUD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

E - VÝKAZ VÝMĚR

|  | Polohopisný systém: | Výškový systém: |
| --- | --- | --- |
|  | JTSK | B.p.v |

Stavebník:

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| HIP: Číslo zakázky: vvvvvvvvvvvvvvvvvv | Č. paré: |
| Zodp. projektant Měřítko: profese: vvvvvvvvvvvvvvvvvvv |  |
| Vypracoval: Formát: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | Revize: 0 |
| Datum: Příloha: 2/2023 A | Číslo výkresu: |

| Název projektu: | SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy | Generální projektant: | HSF Systém a.s. Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň projektu: | Zadávací dokumentace stavby | Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje	o stavbě	3

A.1.2	Údaje	o žadateli	3

A.1.3	Údaje	o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Základní popis	4

A.4	Závěr	5

A.5	Harmonogram	5

| Název projektu: | SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy | Generální projektant: | HSF Systém a.s. Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň projektu: | Zadávací dokumentace stavby | Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |

A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy

- místo stavby

723835, k.ú. Podivín 1783/11

areál SSÚD Podivín katastrální území: parcelní číslo stavby

- předmět dokumentace

zadávací dokumentace stavby

únor 2023

A.1.2 Údaje o žadateli

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
HSF Systém a.s.

Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky Kontaktní osoba - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zodpovídá - ccccccccccccccccccccccccccccccc předloženy části dokumentace a z její stavební části (stupeň: „prováděcí projekt“, datum: 1976, zpracovatel: Dopravoprojekt) resp.

pro objekt „Montážní jáma A, B“ z její stavební části (stupeň: „prováděcí projekt“, datum: 1976, zpracovatel: Dopravoprojekt) byly předány:

technická zpráva, půdorys 1.NP, řezy, skladby konstrukcí, dále z archivní dokumentace předány: situace koordinační (12/2009)

formou kopií resp. focením tištěné archivní dokumentace.

Dále zajištěna fotodokumentace stávajícího stavu, projednán stavební program objednatele, provedena prohlídka na místě.

Rozsah oprav:

Bude provedena oprava podlah u montážních jam („krátká, dlouhá“). Povrchová úprava (nátěry) je místně popraskaná (odlupuje se) resp. místně je popraskaný či vydrolený beton podlahy. Pravděpodobná příčina vzniku poruch je dle předložených podkladů a prohlídky na místě v tom, že skladba podlahy je z části „natvrdo opřená“ o cihelnou přizdívku (ochrana hydroizolace jámy) a z části „plave“ na zásypech (zemní

| Název projektu: | SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy | Generální projektant: | HSF Systém a.s. Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň projektu: | Zadávací dokumentace stavby | Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |

pláni), a tedy betonová deska v místě přechodu rozdílných „opření“ (podloží) není schopná přenést vznikající napětí a praská. Dále je také možné, že je nevhodně umístěna výztuž (při horním okraji je v tomto případě výztuž nefunkční) betonové desky podlahy.

Přítomní se shodli, že nejvhodnější způsob opravy bude vybourat beton podlahy (v rozsahu cca 600mm od stávající dilatační spáry „jáma/podlaha“) do úrovně hydroizolace a tento provést nově s tím, že bude kladen důraz na vhodné řešení spáry „starý/nový“ beton (betony „sešít“, spára nesmí dilatovat), a dále nový beton řádně vyztužit. Podlaha opraven je namáhána pojezdem těžkých vozů (40t, D400). Do podkladních konstrukcí (pod hydroizolací) souvrství podlahy nebude zasahováno.

A.3 Základní popis

V areálu střediska správy a údržby dálnice D2 v Podivíně bude provedena oprava podlah u montážních jam („krátká, dlouhá“).

Povrchová úprava (nátěry) je místně popraskaná (odlupuje se) resp. místně je popraskaný či vydrolený beton podlahy.

Pravděpodobná příčina vzniku poruch je dle předložených podkladů a prohlídky na místě v tom, že skladba podlahy je z části „natvrdo opřená“ o cihelnou přizdívku (ochrana hydroizolace jámy) a z části „plave“ na zásypech (zemní pláni), a tedy betonová deska v místě přechodu rozdílných „opření“ (podloží) není schopná přenést vznikající napětí a praská. Dále je také možné, že je nevhodně umístěna výztuž (při horním okraji je v tomto případě výztuž nefunkční) betonové desky podlahy.

Bude vybourán stávající beton podlahy (v rozsahu cca 600mm od stávající dilatační spáry „jáma/podlaha“, tl. podlahy cca 170mm) do úrovně hydroizolace. Projekt předpokládá, že při bouracích pracích bude hydroizolace poškozena, a proto je navrženo její nové provedení vč. řádného napojení na hydroizolaci stávající (z podkladů nebylo možné zjistit typ HYIZ, předpokládají se asf. pásy).

Nově bude proveden beton podlahy v rozsahu vybourané části. Nová podlaha bude řádně dilatována od konstrukce montážní jámy (těsněná dilatační spára). Spára „starý/nový“ beton bude provedena jako spojitá, nutno vlepit trny prům. 8mm, kotevní délka min.200mm, napojení přesahem min. 200mm, á 200mm a vytvořit adhezní můstek. Beton podlahy C30/37 - XF4, XA3, XD3, XC4 (HV8) vyztužený KARI sítí 100/100/8 při spodním i horním okraji, spojování přesahem min dvě oka. Finální povrchová úprava jako leštěný (broušený) beton. Budou obnoveny žluto/červené bezpečnostní nátěry (1x epoxidový nátěr vč. podkladního).

Povrch, resp. beton konstrukce montážních jam bude v potřebném rozsahu zasanován. Projekt předpokládá otryskání starých nátěrů. Dle zjištěného rozsahu bude provedena sanace betonu. Před začátkem sanačních prací je důležitá příprava povrchu betonu, která zahrnuje odstranění chemicky, fyzikálně a mechanicky narušených částí a neutralizovaných nebo agresivními látkami zasažených povrchových vrstev betonu (viz výše). Následně bude provedena hrubá reprofilace betonové konstrukce (předpokládá se 20% plochy) a na závěr jemná reprofilace celého povrchu vč. pasivační ochrany ocelové výztuže (bude-li při odstraňování degradovaných částí betonové konstrukce výztuž odhalena) jako podklad pro finální povrchovou úpravu. Krátké strany jam jsou při horní hraně opatřeny úhelníkem 50/50/3, tento bude zbaven starého nátěru a natřený nově (2x žlutý nátěr).

| Název projektu: | SSÚD Podivín - oprava podlah u montážní jámy | Generální projektant: | HSF Systém a.s. Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava - Kunčičky |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň projektu: | Zadávací dokumentace stavby | Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle |

Podlaha opraven je namáhána pojezdem těžkých vozů (40t, D400), někdy „zasolených". Do podkladních konstrukcí (pod hydroizolací) souvrství podlahy nebude zasahováno.

A.4 Závěr

Při stavbě bude dbáno na ochranu životního prostředí, veškeré odpady budou zlikvidovány dle platných norem. Bude dodržena bezpečnost práce. Veškeré výrobky a materiály budou splňovat příslušné normy. Práce budou probíhat ve vhodných klimatických podmínkách a budou dodrženy technologické postupy a technologické předpisy výrobce, resp. doporučení profesních cechů. Veškeré práce a montáže vybraných výrobků smí provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří svou způsobilost doloží příslušným osvědčením.

Veškeré práce budou probíhat za dozoru TDI, popřípadě jiných specialistů (např. statika).

Pro provedení díla budou užita standardní systémová řešení dle konkrétně vybraných výrobků a jejich montážních návodů. Veškeré rozměry je nutno před započetím prací přeměřit na stavbě!!! Je třeba ověřit předpoklady projektu. Atypické rozměry výrobků, je nutné konzultovat s konkrétním vybraným výrobcem.

Zhotovitel předloží vedoucímu střediska technologický postup prací, včetně veškerých omezení provozu v areálu, ke schválení. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN.

Veškeré dodávky (výrobky) budou dodány s příslušným certifikátem a prohlášením o shodě pro ČR, resp. EU. Veškeré práce (zabudování výrobků) budou prováděny dle příslušných technologických postupů, resp. montážních návodů dodaných výrobců odsouhlasených TDI. Zhotovitel (dodavatel) je povinen předložit k předání díla mimo jiných dokumentaci skutečného provedení stavby, stejně jako doklady příslušných revizí a protokolů provedených montáží technických či technologických zařízení budov, a také doklady o nakládání a likvidaci odpadů, resp. před započetím prací předložit ke schválení TDI realizační dokumentaci stavby (mimo jiných: výrobní dokumentaci, kladečské plány, technické řešení detailů, případně profesní posudky apod. vybraných částí stavby). Veškeré nové elektromontáže budou provedeny vč. revize. Světelně technické výpočty (jsou-li) budou provedeny a doloženy dle konkrétně vybraných svítidel. Při opravách budou technické parametry nově dodaných výrobků minimálně stejné, nebo lepší, než parametry výrobků původních (jsou-li známé). Veškeré dodávky a práce, stejně jako případné výpočty či posudky budou provedeny v souladu s platnými nařízeními a normami.

Při zpracování této dokumentace byly zjištěny nesrovnalosti (mimo zadaný rozsah této dokumentace) mezi předanou dokumentací (předanými podklady) a skutečným stávajícím stavem užívaného objektu, na které byl objednatel upozorněn.

A.5 Harmonogram

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce od zahájení.

|  | Polohopisný systém: | Výškový systém: |
| --- | --- | --- |
|  | JTSK | B.p.v |

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce:

SSÚD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| HIP: v Číslo zakázky: bbbbbbbbbbbbbbbbbbb | Č. paré: |
| Zodp. projektant v Měřítko: profese: bbbbbbbbbbbbbbbb5000 |  |
| Vypracoval: v Formát: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | Revize: q |
| Datum: Příloha: 2/2023 C | Číslo výkresu: ^ |

|  | Polohopisný systém: | Výškový systém: |
| --- | --- | --- |
|  | JTSK | B.p.v |

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce:

SSÚD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: CELKOVÁ SITUACE |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| vvvvvvvvvvvvvvvvvv | Č. paré: |
| Zodp. projektant v Měřítko: profese: vvvvvvvvvvvvvvv1000 |  |
| Vypracoval: v Formát: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | Revize: q |
| Datum: Příloha: 2/2023 C | Číslo výkresu: ^ |

187/6

Q-

»/:

|  | Polohopisný systém: | Výškový systém: |
| --- | --- | --- |
|  | JTSK | B.p.v |

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce:

SSÚD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: KATASTRÁLNÍ SITUACE |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| HIP: v Číslo zakázky: bbbbbbbbbbbbbbbbb | Č. paré: |
| Zodp. projektant v Měřítko: profesebbbbbbbbbbbbbbbbbbb |  |
| Vypracoval: v Formát: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | Revize: q |
| 2/2023 £ | 3 |

| LEGENDA MATERIÁLŮ |  |
| --- | --- |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽLB KONSTRUKCE |
| W///////A. | NAVRHOVANÉ VYZTUŽENÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | DEMONTOVANÉ VÝROBKY |

POZNÁMKA:

1) SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ

Polohopisný systém:	Výškový systém:

JTSK	 B.p.v

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s.

Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce

SSUD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jamy

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: PŮDORYS, SCHÉMA |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| HIP: Číslo zakázky: Ing. Jan Černý - | Č. paré: |
| Zodp. projektant Měřítko: profese: Ing. Jan Černý 1:20 1:100 |  |
| Vypracoval: Formát: Ing. Jan Černý 3xA4 | Revize: 0 |
| Datum: Příloha: 2/2023 D | Číslo výkresu: 1 |

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Manažer projektu / projektant:

HSF System a.s. Lihovarská 689/40A 718 00 Ostrava - Kunčičky IČ: 25903101

Akce:

SSÚD PODIVÍN - oprava podlah u montážní jámy

| Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | Razítko: |
| --- | --- |
| Název výkresu: FOTODOKUMENTACE |  |
| Část: DOKUMENTACE STAVBY |  |
| bbbbbbbbbbbbbbbbbb | Č. paré: |
| Zodp. projektant Měřítko: profese: bbbbbbbbbbbbbbbb |  |
| Vypracoval: Formát: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | Revize: 0 |
| Datum: Příloha: 2/2023 D | Číslo výkresu: 2 |

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390

právní forma:	příspěvková organizace

bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce] zastoupeno: smlouvu]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce”)

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

vvvvvvvvvvvvvvvvvv

+420 608 004 313

a

[zpracovatel doplní svůj název]

[doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel]

se sídlem IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail: tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“) (Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

- Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

- Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

  - V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

  - V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

  - Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

    - osoba pověřená Správcemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    - osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

- Zpracování Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

  - Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

  - Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

- Spolehlivost Zpracovatele

  - Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

  - Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

    - byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

    - byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

    - podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

    - používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

    - podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

    - zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

- Zabezpečení osobních údajů

  - S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

    - pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

    - schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

    - schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

    - procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

  - Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

  - V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

  - Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

- Další Podzpracovatelé

  - Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

  - Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

    - poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

    - zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

    - zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

    - v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

    - zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

- Plnění práv subjektů údajů

  - Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

  - Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

  - Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

  - Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

    - poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

    - poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů ;

    - implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

- Porušení zabezpečení osobních údajů

  - Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

    - popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

    - jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

    - popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

    - popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

  - Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

  - V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

- Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

  - Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

- Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

    - vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

    - bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

  - Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

- Právo na audit

  - Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

  - Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

- Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

  - Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

  - Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

- Všeobecné podmínky

  - Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

  - Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

  - Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

  - V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

  - Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

  - Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

  - Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

V

dne

V

dne

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

[bude doplněno] („Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel] („Zpracovatel“)

Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

- Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

- Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- Zpracování

- Automatizované zpracování

- Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

- Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) □ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

- Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

1. Organizační bezpečnostní opatření

- Správa zabezpečení

- Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.

- Role a odpovědnosti:

- role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

- během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

- Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

- Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

- Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

- Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

- je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

- Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

- Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

- Lidské zdroje

- Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

- Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

- Kontrola přístupu a autentizace

- Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

- Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

- Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

- Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

- Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

- Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

- Zabezpečení osobních údajů v klidu

- Bezpečnost serveru / databáze

- Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.

- Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

- Zabezpečení pracovní stanice

- Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

- Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

- Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.

- Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

- Zabezpečení sítě / komunikace

- Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.

- Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

- Zálohování

- Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.

- Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

- Je monitorována úplnost prováděních záloh.

- Mobilní / přenosná zařízení

- Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

- Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

- Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

- Vymazání / odstranění údajů

- Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

- Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

- Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. | Schválený podzpracovatel | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [doplní zpracovatel] |  |  |

Digitálně podepsal: ccccccccccccccccccccccccccccDatum: 06.11.2023 14:10:32 +01:00

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]:

„Zhotovitel musí:

- dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,

- dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,

- vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,

- zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 8 [Převzetí] a

- zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

- Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

Ostravě 2/2023	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn