Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2021

ve znění dodatku č. 4 ze dne 09.10.2023

Smluvní strany, tj.:

a

Kutnohorská stavební s.r.o.

IČO: 451 44 788

DIČ: CZ45144788

se sídlem: Benešova 316, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 8094

č. účtu: 2788276/0300

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zastoupena Ing. Jaroslavem Hádkem, jednatelem

tel: + 420

(na straně druhé, dále jen jako „Zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 27.12.2021 ve znění dodatku č. 4 ze dne 09.10.2023 (dále také jako „SOD“)

  - Účelem tohoto dodatku č. 5 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce domu č. p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to článku 3 Cena za dílo, kdy dojde ke změně sjednané ceny v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.

  - Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.

  - Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. Celková absolutní hodnota všech změn dle dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a tohoto dodatku č. 5 činí 19,73 % z původní ceny díla dle SOD, tj. 2 453 333,72 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění přílohy změnových listů č. 24 a 25, (dále také jako „ZL č. 24, 25 a 26“).

  - Důvodem úpravy cen je

  - projekční řešení a stavební úpravy na základě požadavku investora - změna stavby před dokončením, kdy se mění účel užívání stavby. Namísto původně navržených kluboven budou v přízemí nově zřízena pracoviště klinického psychologa   speciálního pedagoga (m.č. 104 a 105). Místnost č. 106 bude sloužit jako čekárna. Bude změněna konstrukce původně repasovaných vrat na 2/3 vrata a 1/3 branka s osazením el. zámku a kamery se zvonkem do stávajícího zděného sloupu. Změna řešení vyvolává úpravu stáv. el. instalace, slaboproudých rozvodů a rozvodů ZT. Byt v 1. patře bude užíván jako denní stacionář pro klienty výchovného ústavu. Blíže viz ZL č. 24;

  - extrémní nárůst cen v daném období, který nebylo možno předpokládat - zcela mimořádná nepředvídatelná událost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. Ceny položek rozpočtu zahrnující materiál se upraví v souladu s par. 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Indexem pro přepočet cen stavebních objektů z cenové úrovně 2021/II na cenovou úroveň 2022/II v cenové soustavě URS a.s. Praha jsou indexy 22/I a 22/II URS a. s. Praha, ceny položek obsahující pouze montážní práce zůstanou beze změn. Viz ZL č. 25;

  - zjištění, že ve stávajících konstrukcích stěny stropu ve 2. NP předmětné budovy je 1 m´ stěny (příčky) zatěžován stropní konstrukcí o hmotnosti 8 t/m´, což je kritická hranice. Řešením je vynesení stropních trámů pomocí IPE 180 a sloupů z uzavřených profilů 100/100/4 osazených až na nosnou zeď v úrovni stropu nad 1.NP a následně přes pomocný profil IPE 120 osazení lomeného profilu [180 s vypříložkováním fošnou 60/180 pro provedení nosné části konstrukce schodiště. Dále budou provedeny nutné bourací a začišťovací práce. Více obsahuje ZL č. 26.

  - Náklady na změnu ceny rekapitulace víceprací ZL č. 24 - 26:

| Cena dle rozpočtu ZL č. 24 a 25 |  |
| --- | --- |
| Náklady na změnu dle ZL č. 24 bez DPH | 179 991,13 Kč |
| Náklady na změnu dle ZL č. 25 bez DPH | 556 585,00 Kč |
| Náklady na změnu dle ZL č. 26 bez DPH | 55 107,26 Kč |
| Náklady na změnu dle ZL č. 24 a 25 bez DPH celkem | 791 683,39 Kč |

  - Rekapitulace provedených změn:

- Stávající znění Článku 1 SOD Předmět díla se tímto dodatkem č. 5 nově doplňuje o odst. 1.15, který zní takto:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnových listech č. 24, 25 a 26.“

- Stávající znění článku 3 odst. 3.1. SOD:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a.	Cena bez DPH 13 672 832,35 Kč (slovy: třináct milionů šest set sedmdesát dva tisíc osm set třicet dva korun českých třicet pět haléřů)

b.	DPH 15 % ve výši 2 050 924,85 Kč (slovy: dva miliony padesát tisíc devět set dvacet čtyři korun českých osmdesát pět haléřů)

c.	Cena včetně DPH ve výši 15 723 757,20 (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet tři tisíc sedm set padesát sedm korun českých dvacet haléřů (dále též jako „Cena za provedení díla).

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.“

- Nově článek 3 odst. 3.1. SOD ve znění tohoto dodatku:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a.	Cena bez DPH 14 464 515,74 Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc pět set patnáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

b.	DPH 15 % ve výši 2 169 677,36 Kč (slovy: dva miliony sto šedesát devět tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých třicet šest haléřů)

c.	Cena včetně DPH ve výši 16 634 193,10 (slovy: šestnáct milionů šest set třicet čtyři tisíc sto devadesát tři korun českých deset haléřů), (dále též jako „Cena za provedení díla).

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.“

  - Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem měly v úmyslu změnit, a tedy změnily toliko termín dokončení díla a výši ceny za provedení díla. Dodatek je součástí SOD.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD tohoto dodatku a v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.

  - Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku č. 5 v případě potřeby doplněno.

  - Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha: Změnové listy č. 24, 25 a 26.

| Kutná Hora dne 31.10.2023 | Kutná Hora dne 31.10.2023 |
| --- | --- |

| …………………………………….. Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279, příspěvková organizace Mgr. Vít Šnajdr, ředitel Objednatel | ………………………………………….. za Kutnohorskou stavební s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek, jednatel Zhotovitel |
| --- | --- |