Číslo smlouvy objednatele: SD/20230082

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SD/20230048

I.

Smluvní strany

1. **OVANET a.s.**

se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00

zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

IČ: 25857568

DIČ: CZ25857568

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú.: 8010-0209268403/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335

*dále jen objednatel*

1. **STAVPRESS SMART s.r.o.**

## se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00

zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti

IČ: 06439799

DIČ: CZ06439799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 7373730016/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

*dále jen zhotovitel*

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 27. 7. 2023 (vedené u objednatele pod č. SD/20230048, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby „Výstavba optických tras 2023 – II.část“ čl. II Předmět smlouvy, odst. 2.

U předmětu smlouvy dle čl. II odst.2 se mění rozsah prací:

* xxx
* xxx

Kalkulace prací na výše uvedených stavbách je specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku - Nákladová kalkulace.

1. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu této smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 2 2 65 208,00 Kč bez DPH. Cenová kalkulace jednotlivých staveb je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

**Původní cena díla celkem činila:**

Cena bez DPH 2 197 700,00 Kč

DPH 21% 461 517,00 Kč

**Cena vč. DPH 2 659 217,00 Kč**

**Nova cena díla celkem činí:**

Cena bez DPH 2 265 208,00 Kč

DPH 21% 475 693,68 Kč

**Cena vč. DPH 2 740 901,68 Kč**

Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně v čl.4 odst. 1 – doba plnění - u trasy 05. xxx. Nový termín dokončení stavby je do 5. 11. 2023.

Ke změně termínu došlo z důvodu nepředvídatelných stavebních prací.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Nákladová kalkulace
* Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| Tomáš Středula  jednatel společnosti |  | Ing. Michal Hrotík  člen představenstva |

**Příloha č. 1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20200048, uzavřené dne 27.7.2023**

**mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.**

– Nákladová kalkulace

**Příloha č. 2 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. SD/20220048, uzavřené dne 27.7.2023**

**mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.**

- Cenová kalkulace – položkový rozpočet k jednotlivým stavbám.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH v Kč** | **Cena v Kč s DPH** |
| xxx | 592 600,00 | 124 446,00 | 717 046,00 |
| 1. xxx | 579 600,00 | 121 716,00 | 701 316,00 |
| 1. xxx | 93 750,00 | 19 687,50 | 113 437,50 |
| 1. xxx | 148 150,00 | 31 111,50 | 179 261,50 |
| 1. xxx | 680 227,00 | 142 847,67 | 823 074,67 |
| 1. xxx | 90 850,00 | 19 078,50 | 109 928,50 |
| 1. xxx | 80 031,00 | 16 806,51 | 96 837,51 |
| **Cena díla celkem** | **2 265 208,00** | **475 693,68** | **2 740 901,68** |