Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1038-2022-537208 ze dne 11.10.2022 („**Smlouva**“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 728 394

E-mail: r.opltova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

**Společně s: Ing. Jindřich Jíra**, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako

„**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

Předmětem Dodatku č. 1 je dále oprava textu čl. 3.3, 3.4, a 17.1 z důvodu automatického přečíslování čl. 3.6. na čl. 3.5 při převodu Smlouvy do formátu *pdf* při jejím podpisu.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Dále je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 415617/2023 ze dne 17.10.2023, o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %.

1. Předmět Dodatku
	1. **V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

* 1. **Čl. 7.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

* + 1. PSZ:
			1. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
			2. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
			3. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
			4. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
			5. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

* + 1. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
		2. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

**2.3 Správný text článku 3.3 ve Smlouvě je následovný:**

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s článkem 3.2, případně při naplnění podmínek dle článku 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle článku 3.6.

**2.4 Správný text článku 3.4 ve Smlouvě je následovný:**

Cena Díla, s výjimkou upravenou v článku 3.2 a článku 3.6 a článku 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení článku 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

**2.5 Správný text článku 17.1 ve Smlouvě je následovný:**

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto článku 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle článku 3.6.

**2.6 Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:**

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.100, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 2.310, -. Cena bez DPH celkem v Kč 381.150, -

6.2.5.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.000, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.600, -

6.2.7. Rozbor současného stavu.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 66.000, -

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 400, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 440, -. Cena bez DPH celkem v Kč 66.000, -

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 646.250, -

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“).

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 800, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 880, -. Cena bez DPH celkem v Kč 132.000, -

6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč 49.500, -

6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.500, -.

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.650, -. Cena bez DPH celkem v Kč 115.500, -.

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.000, -. Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.300, -. Cena bez DPH celkem v Kč 33.000, -

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v kč 60.000, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 66.000, -. Cena bez DPH celkem v Kč 66.000, -

6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.600, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.160, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.160, -

6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.200, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 3.520, -. Cena bez DPH celkem v Kč 3.520, -

6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.320, -

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.200, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.320, -. Cena bez DPH celkem v Kč 198.000, -

6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 18.000, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 19.800, -. Cena bez DPH celkem v Kč 39.600, -

6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.000, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 6.600, -. Cena bez DPH celkem v Kč 6.600, -

6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 8.400, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 9.240, -. Cena bez DPH celkem v Kč 9.240, -

6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 4.800, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 5.280, -. Cena bez DPH celkem v Kč 5.280, -

6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.800, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 1.980, -. Cena bez DPH celkem v Kč 1.980, -

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 667.700, -

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Původní cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 250, -

Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč 275, -. Cena bez DPH celkem v Kč 41.250, -

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč. 41.250, -

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 646.250, -
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 667.700, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 41.250, -

**Původní hodnota závazku:** 1.243.500 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – inflační doložka: navýšení jednotkových cen v souladu s čl. 3.6 SOD

**Nová hodnota závazku:** 1.355.200 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Dodatek č. 1 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. 415617/2023 ze dne 17.10.2023, navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen v souladu se smluvním ujednáním (měrných jednotek) činí 10 %. Dále je předmětem dodatku úprava textu smlouvy o dílo ve vztahu k odevzdávání digitálních dat, náležitostí odevzdávání faktur a opravy textu z důvodu automatického přečíslování čl. 3.6 na 3.5.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Radka Opltová.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant sdružení**

Místo: Praha Místo: Praha

Datum: 7. 11. 2023 Datum: 31. 10. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Funkce: jednatel společnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice** |  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 9  | **500,00** | 4 500,00 | 31.5.2023 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1  | **2 000,00** | 2 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 150 | **800,00** | 120 000,00 | 31.8.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 165 | **2 310,00** | 381 150,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | 31.3.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 150 | **440,00** | 66 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 150 | **440,00** | 66 000,00 | 30.9.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **646 250,00** | **30.9.2024** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 150 | **880,00** | 132 000,00 | 31.5.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 30 | **1 650,00** | 49 500,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | **1 650,00** | 115 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | **3 300,00** | 33 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | **66 000,00** | 66 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **6 160,00** | 6 160,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 520,00** | 3 520,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 320,00** | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 150 | **1 320,00** | 198 000,00 | **31.3.2026** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **19 800,00** | 39 600,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **9 240,00** | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **5 280,00** | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 980,00** | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **667 700,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 150 | **275,00** | 41 250,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **41 250,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 646 250,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 667 700,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 41 250,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 355 200,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |  | 284 592,00 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **1 639 792,00** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)** |
| Místo: Praha | Místo: Praha |
| Datum: 7. 11. 2023 | Datum: 31. 10. 2023 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Milan Nový |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka:** |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|   | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |