Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 761-2022-537213 ze dne 22. 8. 2022 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 949 942

E-mail: j.slajchrt@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **allGEO s. r .o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 26349469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611

Zastoupená: Ing. Lubor Pekarský, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Společně s: AGERIS s. r. o.**, se sídlem: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: 7pp75x5

**Bankovní spojení:** Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

DIČ: CZ26349469

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 %.

1. Předmět Dodatku
   1. **V příloze č. 1 SoD: Položkový výkaz činností se mění takto:**

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 290,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 2 519,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 284 647,00

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 2 990,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 3 289,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 16 445,00

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 390,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 529,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 117 733,00

6.2.7 Rozbor současného stavu

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00

**„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč: 1 146 359,00**

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 790,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 869,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 363 242,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 590,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 649,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 19 470,00

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 590,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 749,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 87 450,00

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 990,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 4 389,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 21 945,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 59 900,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 65 890,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 65 890,00

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 5 530,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 6 083,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 6 083,00

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 3 160,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 3 476,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 3 476,00

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 185,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 303,50

Cena bez DPH celkem v Kč: 1 303,50

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 090,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 199,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 501 182,00

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 29 900,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 32 890,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 65 780,00

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6 870,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 7 557,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 7 557,00

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 7 630,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 8 393,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 8 393,00

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 4 360,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 4 796,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 4 796,00

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 1 635,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 1 798,50

Cena bez DPH celkem v Kč: 1 798,50

**„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč: 1 158 366,00**

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

*Původní cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 390,00*

Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč: 429,00

Cena bez DPH celkem v Kč: 179 322,00

**„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč: 179 322,00**

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč: 1 146 359,00

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč: 1 158 366,00

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč: 179 322,00

**Celková cena bez DPH v Kč: 2 484 047,00**

DPH 21% v Kč: 521 649,87

**Celková cena Díla včetně DPH v Kč: 3 005 696,87**

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad allGEO s. r. o. (reprezentant sdružení)**

Místo: Praha Místo: Plzeň

Datum: 7. 11. 2023 Datum: 24. 10. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Lubor Pekarský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Hořoviček** | | | | | | | |  | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč 10)** | | **Cena bez DPH celkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** | |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  | |  |  | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1990,00 | | 7 960,00 | 30.4.2023 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 6900,00 | | 55 200,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 387 | 690,00 | | 267 030,00 | 30.4.2023 | |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 30 | 1290,00 | | 38 700,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 113 | 2519,00 | | 284 647,00 | 31.9.2023 | |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 3289,00 | | 16 445,00 | 31.9.2023 | |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 77 | 1529,00 | | 117 733,00 | 31.9.2023 | |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 418 | 429,00 | | 179 322,00 | 31.1.2024 | |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | 429,00 | | 179 322,00 | 28.2.2024 | |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 146 359,00** | **31.3.2024** | |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  | |  |  | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 418 | 869,00 | | 363 242,00 | 31.1.2025 | |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 649,00 | | 19 470,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 749,00 | | 87 450,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 4 389,00 | | 21 945,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 65 890,00 | | 65 890,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  | |  |  | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 083,00 | | 6 083,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě | |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 476,00 | | 3 476,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě | |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 303,50 | | 1 303,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě | |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 418 | 1 199,00 | | 501 182,00 | **31.10.2025** | |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 32 890,00 | | 65 780,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele | |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 557,00 | | 7 557,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  | |  |  | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 393,00 | | 8 393,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 796,00 | | 4 796,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 798,50 | | 1 798,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **1 158 366,00** | **xxxxx** | |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 418 | 429,00 | | 179 322,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** | |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **179 322,00** | **xxxxx** | |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  | |  |  | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 1 146 359,00 |  | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 1 158 366,00 |  | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | | 179 322,00 |  | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | | **2 484 047,00** |  | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | | 521 649,87 |  | |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | | **3 005 696,87** |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad** | | | | | **allGEO s.r.o. (reprezentant sdružení)** | | | | |
| Místo: Praha | | | | | Místo: Plzeň | | | | |
| Datum: 7. 11. 2023 | | | | | Datum: 24. 10. 2023 | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | | | | | Ing. Lubor Pekarský | | | | |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | | | | jednatel allGEO s.r.o. | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. | | | | | | | | | |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. | | | | | | | | | |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. | | | | | | | | | |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. | | | | | | | | | |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. | | | | | | | | | |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Poznámka:** | |  |  |  | |  |  | |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  | |  |  | |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  | |  |  | |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  | |  |  | |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  | |  |  | |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  | |  |  | |
|  | nevyplňovat |  |  |  | |  |  | |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  | |  |  | |