**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

(ze dne 24.7.2023)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Název:** **Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace**

Sídlem: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

Zastoupený: **Ing. Vladimíra Křížková, ředitelka příspěvkové organizace**

IČ: 46937081

Telefon: 606 789 079E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz

2. Zhotovitel:

**Název:** Lukáš Baďura

Sídlem: Padělky 262, 696 61 Vnorovy

IČ 17514398

e-mail: homedekor @ homedekor-up.cz

takto:

1. Při zahájení prací v podlaze prádelny došlo k odkrytí betonových trhlin, řešením bylo vložit ocelové spony a sešití epoxidovou hmotou. Po zahájení prací v suterénu stravovacího provozu došlo k nálezu silné betonové mazaniny za obkladem která by blokovala stavbu konstrukce předstěny a bylo nutné ji odstranit.
2. Smluvní strany se dohodli, že předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, uvedené v odst.1.
3. Smluvní strany se dohodli, že cena za provedené práce činí :
* 10.640,-Kč – odstranění mazaniny a její likvidace, epoxidový nátěr (materiál+ práce).
* Doprava 600,- Kč
* **Celkem: 11.240,- Kč (slovy jedenácttisíc dvěstěčtyřicet korun českých)**
1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Hodoníně 16.10.2023

-------------------------------- -----------------------------------

Zhotovitel Objednatel