**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. EDS 133D22G000003, uzavřené dne 15. 6. 2023

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**

Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

Zastoupený: xxxxx, rektor

IČ: 60461373

DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Zhotovitel: PROXIMA a. s.**

Sídlo: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

Zastoupený: xxxxx

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo každý z nich samostatně jen „***Smluvní strana***“)

se v souladu s čl. XV., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 a 3 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento dodatek.

**2. Účel dodatku**

* 1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci stávajících laboratorních a kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice a dodávky souvisejících technologií.
	2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“).
	3. Předmětem tohoto dodatku je provedení:

(i) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

**Změnový list č. 1**

* 1. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ, potřebné pro provedení změn závazků ze Smlouvy, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

**3.** **Předmět dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

* 1. V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena bez DPH 15.004.519,14 Kč (dále jen „cena díla“)

b) 21% DPH 3.150.949,02 Kč

c) cena včetně 21% DPH 18.155.468,16 Kč

**4. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
	4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne ............................ V Praze dne .............................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................... .........................................................

xxxxx xxxxx

rektor předseda představenstva

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Proxima a. s.