**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

**Článek I.**

Smluvní strany

**Objednatel: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, p.o.**

se sídlem: Hlavní náměstí 42/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy

IČO 60780541

bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100

telefon: 554 611 030

e-mail: info@zuskrnov.cz

dále jen „objednatel“

**Dodavatel: Jan Zouhar - BIVOJ**

se sídlem: Mánesova 3007/9, 702 00 Ostrava

zastoupen: Janem Zouharem

IČO 40274381

DIČ xxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, č.ú. xxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel“

**Článek II.**

**Předmět dohody**

Objednatel objednal dne 5.9.2023 u dodavatele stěhování nábytku a vnitřního vybavení z budov na Hlavním náměstí 42/9 Krnov a Revoluční 912/18 Krnov do nového sídla organizace na adrese nám. Míru 151/13 Krnov. Dodavatel tuto objednávku dne 15.9.2023 potvrdil.

**Článek III.**

**Cena a platební podmínky**

Smluvní strany byly dohodnuty, že bude pro stěhování nábytku a vnitřního vybavení použit výtah, kterým disponuje budova na adrese nám. Míru 151/13 Krnov. S touto skutečností bylo dodavatelem kalkulováno při zpracování cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že během stěhování došlo k nepředvídatelným okolnostem - výtah byl v poruše a dodavatel tedy musel stěhování provádět vlastními silami z přízemí budovy až do půdních prostor, dohodly se smluvní strany na navýšení dohodnuté ceny o 13 000 Kč bez DPH (slovy: třináct tisíc korun českých). O tuto částku bude navýšena původně stanovená cena, která činila 50 000 Kč bez DPH (slovy: padesát tisíc korun českých). Dodavatel tedy vystaví objednateli fakturu na částku 63 000 Kč bez DPH (slovy: šedesát tři tisíce korun českých). Dohodnutá částka bude v souladu s platnými právními předpisy navýšena o DPH.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s touto Dohodou o narovnání, což stvrzují svými podpisy.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž objednatel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Krnově dne 25.10.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za dodavatele