**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 12.6.2023

**TRANSFER, OPRAVA A MODERNIZACE VARHAN ZUŠ KRNOV**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Základní umělecká škola, Krnov,**

**Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace**

se sídlem Hlavní náměstí 42/9, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

zastoupena Mgr. Kamilem Trávníčkem, ředitelem školy

IČO: 60780541

IZO: 102020574

identifikátor zařízení: 600003817

bankovní spojení: KB Krnov, č.ú.17634771/0100

telefon: 554 611 030

e-mail: info@zuskrnov.cz

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel**

Ivan Bok

Výroba a opravy hudebních nástrojů

U Lazebníka 347/1, 794 01 Krnov

IČO: 74979116

DIČ: xxxxxxxxx

tel: xxx xxx xxx

číslo účtu: 670100-2206603148/6210

 (dále jen „zhotovitel“)

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo s názvem „Transfer, oprava a modernizace varhan ZUŠ Krnov“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek V.**

**Změna čl. V. smlouvy - Místo a doba plnění**

Vzhledem k tomu, že bylo během prací na dodávce díla rozhodnuto o modifikaci předmětu díla, ujednávají si smluvní strany tímto dodatkem posunutí termínu dokončení díla, a to na **30.11.2023.**

Poté, co došlo k dokončení koncertního sálu, v němž mají být varhany instalovány, bylo v rámci dodatečného posuzování reálných akustických a prostorových možností zjištěno, že je třeba změnit původní projekt a posunout pole prospektových píšťal  blíže k ose sálu. S tímto souvisí i to, že nebude možné varhany opatřit vestavěným hracím stolem dle původního záměru a je nutno jej nahradit volně stojícím hracím stolem. Tyto skutečnosti vyvolaly změnu dodavatelského řetězce, což ovlivní termín dokončení díla.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Krnově dne 23.10.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele