**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**„Zpracování Strategie na podporu regionálního marketingu** **a Marketingové strategie inovačního ekosystému Karlovarského kraje“**

uzavřené mezi smluvními stranami

**Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace**

Se sídlem: Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

IČO: 72053666

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zastoupená: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Ing. Tomáš Avrat**

sídlo: xxxxxx

IČO: 88792528

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodu:

* neplánovaně delší realizace stěžejních aktivit v rámci analytické i návrhové části tvorby strategie způsobená personálními změnami na Krajském úřadě Karlovarského kraje a časovým vytížením klíčových aktérů regionu znemožňující pružné a dostatečně rychlé svolání schůzek a realizaci nutných aktivit a úkolů dle původních předpokladů,
* a s tím související pozdější realizace dotazníkového šetření na téma „Potřeba reputace Karlovarského kraje pro rozvoj organizací a jejich zapojení do zlepšování reputace“ mezi klíčovými organizace, které působí v Karlovarském kraji (realizace na přelomu měsíců října/listopadu s následnými osobními workshopy pro účastníky v první polovině listopadu),

na změně Smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 5. 2023 takto:

1. odstavec 2.2. v článku II Termín a místo plnění smlouvy, se mění na:
2. 2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
3. Strategie na podporu regionálního marketingu do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.
4. Marketingová strategie inovačního ekosystému Karlovarské kraje do 12 měsíců od účinnosti smlouvy.
5. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
   2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
   3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech dne 9.11. 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel:  ...................................................... |  | Zhotovitel:  ...................................................... |

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Ing. Tomáš Avrat