Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zpracování Strategie na podporu regionálního marketingu a Marketingové strategie inovačního ekosystému Karlovarského kraje“

uzavřené mezi smluvními stranami

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Se sídlem:   		Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary

IČO:                             	72053666

Bankovní spojení:      	xxxxxx

Číslo účtu: 	          	xxxxx

Zastoupená:                	Ing. Vlastimil Veselý, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Avrat

sídlo: 			xxxxxx

IČO: 			88792528

bankovní spojení: 	xxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodu:

- neplánovaně delší realizace stěžejních aktivit v rámci analytické i návrhové části tvorby strategie způsobená personálními změnami na Krajském úřadě Karlovarského kraje a časovým vytížením klíčových aktérů regionu znemožňující pružné a dostatečně rychlé svolání schůzek a realizaci nutných aktivit a úkolů dle původních předpokladů,

- a s tím související pozdější realizace dotazníkového šetření na téma „Potřeba reputace Karlovarského kraje pro rozvoj organizací a jejich zapojení do zlepšování reputace“ mezi klíčovými organizace, které působí v Karlovarském kraji (realizace na přelomu měsíců října/listopadu s následnými osobními workshopy pro účastníky v první polovině listopadu),

na změně Smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 5. 2023 takto:

- odstavec 2.2. v článku II Termín a místo plnění smlouvy, se mění na:

- 2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Strategie na podporu regionálního marketingu  do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.

- Marketingová strategie inovačního ekosystému Karlovarské kraje  do 12 měsíců od účinnosti smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

  - Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech dne  9.11. 2023

| Objednatel: ...................................................... |  | Zhotovitel: ...................................................... |
| --- | --- | --- |

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel                                                Ing. Tomáš Avrat