DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/35114 Nová Ves - Oprava kanalizací nezasažených ploch**

**ze dne 18.10.2023**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SOBOS CZ spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč |
| **zastoupený:** | **Miroslav Sochor - jednatel** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 27725928 |
| DIČ: | CZ27725928 |

(dále jen ***Zhotovitel***)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-85- 2023 a číslo zhotovitele 29/23/S, ze dne 18.10.2023, spočívající ve zvýšení spotřeby asfaltové směsi ACO 11+ z důvodu nutnosti dodržení normových příčných a podélných sklonů nového krytu vozovky v přímých úsecích i vesměrových obloucích a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1. Celková cena díla dle **Článku V. odst. 5.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** Vícepráce ZL 1

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** DPH 21 %

**1 648 909,04** Kč

180 554,04 Kč

**1 829 463,08 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

384 187,25 Kč

**2 213 650,33 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

• Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Třebíči, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, vková organizace

Miroslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.

Vítězslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zjišťovací protokol č. | 1 | Za období: 18.10.2023 31.10.2023 |
| Stavba: | 02\_1 |  | Oprava silnice III/35114 kanalizací nezasažených ploch akce: III/35114 Nová Ves |
| Objekt: | 1 |  | Oprava silnice |  |
| Rozpočet: | 1.3 |  | Oprava silnice |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
| Poř.č. Číslo | MJ | Cena / MJ | Cena | Cena | Cena | Cena |
| Název |  |  | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 552-1 Smlouva | 1 648 909,04 | 0,00 | 1 648 909,04 | 0,00 |
| 1 577112114R00 | m2 | 290,00 | 987 937,20 | 0,00 | 987 937,20 | 0,00 |
| Beton asfaltovýACO 11 + | , tloušťky 40 mm |  | 3 406,68000 | 0,00000 | 3 406,68000 | 0,00000 |
| 2 573211111R00 | m2 | 18,00 | 61 320,24 | 0,00 | 61 320,24 | 0,00 |
| Postřik živičný spojovací |  |  | 3 406,68000 | 0,00000 | 3 406,68000 | 0,00000 |
| 3 113151113R00 | m2 | 70,00 | 238 467,60 | 0,00 | 238 467,60 | 0,00 |
| Frézování tl. 4cm |  |  | 3 406,68000 | 0,00000 | 3 406,68000 | 0,00000 |
| 4 R01 | m | 80,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 |
| Zalití spár |  |  | 11,40000 | 0,00000 | 11,40000 | 0,00000 |
| 5 577141122R00 | m2 | 280,00 | 274 120,00 | 0,00 | 274 120,00 | 0,00 |
| Beton asfaltový ACL 16+, tloušťky 50 mm |  | 979,00000 | 0,00000 | 979,00000 | 0,00000 |
| 6 113151114R00 | m2 | 70,00 | 68 530,00 | 0,00 | 68 530,00 | 0,00 |
| Frézování tl. 5cm |  |  | 979,00000 | 0,00000 | 979,00000 | 0,00000 |
| 7 573211111R00 | m2 | 18,00 | 17 622,00 | 0,00 | 17 622,00 | 0,00 |
| Postřik živičný spojovací |  |  | 979,00000 | 0,00000 | 979,00000 | 0,00000 |
| 552-2 Vícepráce | 180 554,04 | 0,00 | 180 554,04 | 0,00 |
| 8 577112114R00 | m2 | 290,00 | -987 937,20 | 0,00 | -987 937,20 | 0,00 |
| Beton asfaltovýACO 11 + | , tloušťky 40 mm |  | -3 406,68000 | 0,00000 | -3 406,68000 | 0,00000 |
| 9 R02 | m2 | 343,00 | 1 168 491,24 | 0,00 | 1 168 491,24 | 0,00 |
| Beton asfaltovýACO 11 + | , tloušťky 47,3 mm |  | 3 406,68000 | 0,00000 | 3 406,68000 | 0,00000 |