**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Strany:

**Fakultní nemocnice Brno**

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(„**Objednatel**“)

a

**ESOX, spol. s r.o.**

IČ: 00558010

DIČ: CZ00558010

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno

zastoupena: Ing. Janem Polickým, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C.143,

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jednotlivě „Strana“ nebo společně „Strany“)

# Účel dodatku

## Dne 21. února 2023 uzavřely Strany smlouvu, reg. č. smlouvy FN Brno uvedeno v záhlaví první strany, s předmětem plnění: provedení stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb zejména ve vymezených prostorách pavilonu O v areálu Fakultní nemocnice Brno („Smlouva“).

## Součástí realizace díla je napojení stravovacího provozu na kanalizaci, kterou bude nově budovat Objednatel v rámci investičního projektu výstavby gynekologicko-porodnické kliniky. Jelikož prozatím nedošlo k výběru dodavatele stavebních prací výše uvedené investiční výstavby, nemůže být dílo z objektivních důvodů dokončeno v termínech stanovených Smlouvou. Záměrem Stran je změna termínu dodání III. etapy díla.

## S ohledem na výše uvedené skutečnosti uzavírají Strany tento dodatek č. 1, kterým upravují termíny provedení díla („Dodatek“).

# ZmĚna díla

## Smluvní strany mění rozsah etapy II. a III. díla, když:

### demontáž a zaslepení kanalizace vedoucí z provizorní kuchyně v 1. PP (po zprovoznění konečné varny),

### stavební práce v objektu IO 02 "Venkovní kanalizace a odlučovač tuků" v rozsahu přepojení odtokového potrubí z lapáku tuku na novou přeložku kanalizace DN 600 (vybudovanou v rámci jiné investiční akce Objednatele) z šachty ŠT 2 do nové ŠJ 5 v délce cca 12,4 m,

## které byly součástí etapy II. realizace díla, přesouvají do etapy III. realizace díla. Zhotovitel vhodně upraví harmonogram provádění díla.

# ZměnA doby plnění

## Strany dohodou ruší text ustanovení 8.7 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

## „Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli:

* část díla dle II. etapy do 10. listopadu 2023, z toho část VZT (strojovna 2. NP) do 16. 11. 2023 a

## část díla dle III. etapy do 29. února 2024.“

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V případě uzavřením prostřednictvím elektronických prostředků obdrží každá Strana originál digitálně podepsaného souboru.

## Dodatek nabývá platnosti okamžikem uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

## Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně |  | V Brně |
| Za Objednatele |  | Za Zhotovitele  |
|  |  |  |
| MUDr. Ivo Rovný, MBA |  | Ing. Jan Polický |
| ředitel |  | jednatel |