Ev. č. KK02325/2023/1

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 	70891168

bankovní spojení:	xxxxxxxxx.

xxxxxxxxx.

čísla účtu:	xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

zastoupený: 	               xxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták

sídlo: 			Kolová 2, 362 14 Kolová

IČO:                    	11386096

DIČ: 			CZ5809181037

bankovní spojení:          xxxxxxxxx

číslo účtu:                      xxxxxxxxx

zastoupený: 		Ing. Janem Śintákem

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsána v obchodním rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Karlovy Vary

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo na zpracování projektová dokumentace a  inženýrskou činnost na akci: „Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II.“ pod ev. č. objednatele KK02325/2023 (dále jen smlouva).

- Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů úpravy termínu plnění smlouvy. Prodloužení doby plnění je navrženo na základě žádosti zhotovitele, z důvodu nekompletních podkladů – Studie revitalizace nerespektuje rozsah záplavového území, a hydrogeologický průzkum neobsahuje potřebné informace o rozboru. Řešení těchto skutečností si vyžádalo zdržení projekčních prací o 10 týdnů. Celková doba pro dokončení díla je 240 dní od nabytí účinnosti Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl III. odst. 3.1 smlouvy takto:

  - Termín pro dokončení a předání díla dle čl I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.15 a 1.16):  do 240 dnů od účinnosti smlouvy.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

____________________________			____________________________________

Zhotovitel                                                                        Objednatel