


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle  § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

         Číslo smlouvy objednatele: SML2023-031.01-INV525
         Číslo smlouvy zhotovitele: 




I. 
Smluvní strany

1.  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Se sídlem:	 	Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Zastoupené:	 	Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti 
IČ: 			476 745 21
DIČ: 			CZ476 745 21
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
Zapsáno ve veřejném rejstříku - spisová značka: odd.B,  675 , vedená u Krajského soudu v Ostravě


(dále jen „objednatel“)

a

2.   TRAWEKO 96 s.r.o.                                                           
Se sídlem: 		Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou           
Zastoupena:	 	Roman Koutný – jednatel, Zdeněk Trávníček - jednatel 
IČ: 			25363751
DIČ: 			CZ25363751 
Bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána ve veřejném rejstříku - spisová značka: C 15481 vedená u Krajského soudu 
v Ostravě
Další osoby objednatele oprávněné k jednání:
Jméno: 		
Rozsah oprávnění: 	 

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se formou  Dodatku č.1 – „Zastřešení deponie odvodňovacích kalů na ČOV Hranice, ČOV Lipník, ČOV Kojetín“  dohodli na níže uvedených změnách:

Z řešení více variant konceptů projektové dokumentace se termín odevzdání díla mění na 15.1.20.2023.
Z důvodu statických výpočtů podlah  na akci „Zastřešení deponie odvodňovacích kalů na ČOV Hranice, ČOV Lipník, ČOV Kojetín“ budou tyto výpočty dodány do 28.2.2024. Tyto výpočty a výkazy nemají vliv na odevzdání celkové PD pro Stavební řízení.
Termín pro odevzdání PD a následné úhrady plnění pro ČOV Kojetín se posouvá po odevzdání studie „ČOV Kojetín – intenzifikace kalového hospodářství“ – zpracované firmou Sweco a.s., na které zastřešení deponie odvodněných kalů navazuje.




IV.
Doba plnění

[bookmark: _GoBack]1. Na základě dohody obou smluvních stran bylo dohodnuto, že se termín dokončení díla mění na : 15.12.2023, termín odevzdání statických posudků se mění na 28.02.2024.




XI. 
Závěrečná ujednání

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.





Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 



V Přerově, dne 30.10.2023			           V Lipníku nad Bečvou, dne 30.10.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………………			……………………………………
           Ing. Jiří Pavlík           				             Roman Koutný 
        Ředitel společnosti                 			         Jednatel společnosti		
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