**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: RAVPOL s.r.o.**

**Adresa:** Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

**Zastoupený:** Ing. Jiří Hůrka, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6199262389/0800

IČ/DIČ: 17237319 / CZ17237319

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717. (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Nádrž II. v k.ú. Kněževes u Rakovníka“ (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu doby plnění díla a v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

**1) Čl. V Doba plnění**

**4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:**

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30. 6. 2024**

**5.**

**Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:**

o Příprava území, sejmutí humózní vrstvy

o Výstavba výpustného objektu a odběrného objektu včetně potrubí

o Zemní práce v zátopě nádrží, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze

o Násyp hráze a ohrázování, svahování

**Lhůta pro plnění do: 30. 6. 2024**

o Úprava dna zátopy, svahování

o Finální úpravy, ohumusování

**Lhůta pro plnění do: 30. 6. 2024**

**2) Příloha č. 1 smlouvy - specifikace díla a harmonogram**

**Harmonogram:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SO-1.1 - Úprava zátopy** | **NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN** | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **SO-1.2 - Ohrázování** | **VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ** | | | | | | | | | **POHOZ SVAHŮ** | | | | **ROZPROSTŘENÍ ORNICE** | | | |
| **SO-1.3 - Odběrný objekt** |  | | | | | **VÝSTAVBA ODBĚRNÉHO OBJEKTU** | | | | |  | | | | | | |
| **SO-1.4 - Výpustný objekt** |  | | | | | | | **VÝSTAVBA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU** | | | | |  | | | | |
| **SO-1.5 - Tůně** |  | | | | | | | | | | | **ROZPROSTŘENÍ + UROVNÁNÍ ORNICE** | | |  | | |
| **týden** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** |
| **měsíc** | **BŘEZEN** | | | | **DUBEN** | | | | **KVĚTEN** | | | | | **ČERVEN** | | | |

**Odůvodnění:**

1. zhotovitelem stavby (f. RAVPOL s.r.o.) byly zahájeny stavební práce dne 19. 7. 2023, kdy dočasně deponoval ornici v prostoru budoucí nádrže zátopy. Práce na skrývce ornice dokončil dne 2.8.2023 z důvodu neuvolnění pozemku p.č. 1851, kde měla být dle PD trvalá deponie ornice. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek, byla provedena seč tohoto pozemku později než bylo dohodnuto. Pozemek byl uvolněn dne 21. 8. 2023, čímž došlo k ovlivnění harmonogramu prací a dalších navazujících činností.

1. Na kontrolním dnu 26. 7. 2023 bylo dohodnuto provedení rozboru zemin v zátopě za účelem zjištění vhodnosti do konstrukce hráze.

Dne 27. 7. 2023 bylo odebráno 8 vzorků u kterých byl stanoven obsah organických látek. Tyto výsledky byly zaslány zástupcům objednatele, TDI a AD dne 8. 8. 2023. Bez úprav byl vyhovující pouze jeden z 8 vzorků.

1. Na KD stavby dne 21. 8. 2023 bylo dohodnuto, že zhotovitel provede dodatečný průzkum lokality provedením patnácti kopaných sond, kdy polohu a hloubku sond určí autorský dozor. Bylo provedeno zatřídění zemin a ověření jejich vhodnosti dle ČSN. Zhotovitel dne 25. 8. 2023 realizoval kopané sondy za přítomnosti zástupce objednatele a TDI. Zpráva s výsledky zatřídění zemin a ověřením vhodnosti dle normy byla zástupcům objednatele, TDI a autorskému dozoru zaslána dne 6. 9. 2023. Na kontrolním dnu 19. 9. 2023 bylo dohodnuto, že v prostoru zátopy bude provedena selektivní odtěžba zemin a jejich deponování v rámci staveniště. Hlavním důvodem bylo zjištění kubatury zastižených typů zemin a snížení jejich přirozené vlhkosti, která byla vyšší než optimální.
2. Zhotovitel zaslal prostřednictvím datové schránky dne 24. 9. 2023 objednateli: „Upozornění na nesoulad projektové dokumentace s ČSN 75 2410“. Dne 5. 10. 2023 obdržel zhotovitel odpověď na zaslané upozornění. Z odpovědi vyplývá, že objednatel provedl kontrolní odběr u zemin typu 1 a 2 zastižených těžbou v zátopě. Provedl odlišnou metodou stanovení obsahu organických látek s výsledky vyhovující ČSN. Na kontrolním dnu dne 10. 10. 2023 bylo dohodnuto, že objednatel stanoví způsob úpravy zemin Typ 1, aby zemina vyhovovala požadavkům normy. Vyjádření geologa objednatele, XXXXXXXXXX, bylo zasláno 24. 10. 2023. Na kontrolním dnu 24. 10. 2023 autorský dozor potvrdil použití zemin Typ 1 bez úprav do homogenní hráze, při dodržení podmínek určených ve zprávě vypracované XXXXXXXXXX.

* **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
* **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**

V Praze dne 14.11.2023 V Praze dne 13.11.2023

**Z a o b j e d n a t e l e Z a z h o t o v i t e l e**

…………………………… …………………..………………….

Ing. Jiří Veselý Ing. Jiří Hůrka

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Jednatel f. RAVPOL s.r.o.

a hlavní město Praha