Smlouva o dílo – dodatek č.1

č. zhotovitele 692/2023 č. objednatele SML2023-003.01-INV483

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavební práce pod názvem:

**„Rekonstrukce splaškové čerpací stanice Milotice nad Bečvou“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Michalem Záchou, DiS., předseda představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : xxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č.3500

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění   
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 jeprodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla z důvodu prodloužení termínu dodání technologické části čerpací stanice.

**IV. Lhůta a místo plnění** se doplňuje takto

**Původní termín realizace stavby**

**čl. 4.2.** Termín ukončení a předání stavby: **08/2023**

**Nový termín realizace stavby**

**čl. 4.2.1** Termín dokončení a předání díla: **31.10.2023**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 692/2023, č. objednatele SML2023-003.INV483 ze dne 12.01.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne 18.08. 2023 V Přerově dne 05.09.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Petr Zdráhal Michal Zácha, DiS.

Jednatel společnosti předseda představenstva