KK01976/2023/1

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2023

„Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

- Karlovarská kraj

se sídlem: 	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 	70891168

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

čísla účtu:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STASKO Plus, spol. s r.o.

se sídlem: 		   Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO:                    	   14707551

DIČ: 			   DIČ: CZ14707551

bankovní spojení:             XXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                         XXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	                Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie“ pod ev. č. objednatele KK01976/2023 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav 
a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci D) níže.

- Dále dodatek č. 1 řeší prodloužení doby plnění z důvodu dodatečného provedení požární ochrany ocelových konstrukcí. Po demontáži podhledových konstrukcí byly objeveny nosné ocelové prvky, 
u kterých bylo nutné zajistit požární odolnost. Doba plnění se prodlužuje o 15 dnů, protože realizace požárních nástřiků trvala 15 dnů a veškeré další práce dle harmonogramu mohly být provedeny až po této realizaci, tedy došlo k celkovému nepředvídanému zdržení v délce 15 dnů.

- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 a 6 § 222 ZZVZ. Změnový list číslo 5 je řešen dle odst. 7 § 222 zákona, jelikož se jedná o záměnu položek ve srovnatelné kvalitě. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 - 8, 10 - 12 (příloha č. 1).

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce 
a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1 - 8, 10 - 12, ze kterých vyplývá:

Změna dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Snížení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Chlazení - rozšíření systému | 671 898,40 Kč | -300 418,04 Kč | 371 480,36 Kč | 7,43% |
| 6. | Silnoproud | 23 088,00 Kč | -9 408,00 Kč | 13 680,00 Kč | 0,25% |
| 8. | Stavební úpravy místnosti 4.20 a 4.21 | 141 220,04 Kč | 0,00 Kč | 141 220,04 Kč | 1,08% |
| 11. | Úprava recepčního pultu | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,08% |
| 12. | VZT | 0,00 Kč | -24 840,00 Kč | -24 840,00 Kč | 0,19% |
|  | Celkem (bez DPH) | 846 206,44 Kč | -334 666,04 Kč | 511 540,40 | 9,02% |

Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Snížení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protipožární nástřiky | 167 395,41 Kč | 0,00 Kč | 167 395,41 Kč |
| 2. | Protipožární ucpávky | 155 497,40 Kč | -26 680,00 Kč | 128 817,40 Kč |
| 3. | Požární izolace | 38 480,00 Kč | -2 474,80 Kč | 36 005,20 Kč |
| 7. | Otopná tělesa | 165 039,80 Kč | 0,00 Kč | 165 039,80 Kč |
| 10. | Zdravotechnika | 394 855,00 Kč | -423 852,00 Kč | -28 997,00 Kč |
|  | Celkem (bez DPH) | 921 267,61 Kč | -453 006,80 Kč | 468 260,81 Kč |

| Navýšení ceny |  |
| --- | --- |
| Nárůst ceny (max. 30 %) dle § 222 odst. 6 písm. b) ZZVZ | 3,58 % |

Změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Snížení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Obklady a dlažby | 397 935,34 Kč | -419 145,91 Kč | -21 210,57 Kč |

Rekapitulace:

|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| smlouva o dílo na realizaci stavby | 13 084 911,83 Kč | 15 832 743,31 Kč |
| předkládaný dodatek č. 1 | 958 590,64 Kč | 1 159 894,67 Kč |
| smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 | 14 043 502,47 Kč | 16 992 637,99 Kč |

- smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 článku III. Doba plnění smlouvy, kdy body 3.1 
a 3.2 nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli.

3.2	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli: do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele  (předpoklad předání staveniště červenec 2023);

zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli;

dokončení prací, zahájení funkčních zkoušek, zahájení předpřejímek: do 135 kalendářních dnů od zahájení provádění díla;

protokolární předání řádně provedeného díla: do 150 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH:       14 043 502,47 Kč

DPH:                         2 949 135,52 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH: 16 992 637,99 Kč

(slovy: šestnáct milionů devět set devadesát dva tisíc šest set třicet sedm korun českých 
a padesát devět haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 1354/11/23 ze dne 6. 11. 2023.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (q8w38bq). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 1 - 8, 10 - 12

Zhotovitel:						Objednatel:

STASKO Plus, spol. s r.o.				Karlovarský kraj

______________________________			__________________________________

Petr Kopfstein						Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti				             náměstek hejtmana