

Krajská správa • a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

Akce: II/410 Jemnice most ev. č. 410-016

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ****o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka****na staveništi II/410 Jemnice most ev. č. 410-016, ze dne 11. 7. 2023****Článek 1****Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „**Objednatel“**) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **Eduard Chalupa s.r.o.** |
| se sídlem: | Budovatelů 2617, 390 02 Tábor |
| zastoupený: | **Eduard Chalupa, jednatel** |

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 31005 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvníchIČO: | 10820604 |
| DIČ: | CZ10820604 |

Telefon:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen „**TDS“)** (společně také jako | „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“) |

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu prodloužení termínu realizace díla o 4 týdny, kvůli požadavku investora na umožnění průjezdu těžkých vozidel stavbou, aby se snížil rozsah poškození objízdných tras, nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 139/2023-KSÚSV ze dne 11. 7. 2023.
2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:

a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné) + 4 hodiny

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného) + 16 hodin



Krajská správa • a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

Akce: II/410 Jemnice most ev. č. 410-016

1. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH 59 900,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři 2 320,00 Kč

Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi 10 880,00 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 73 100,00 Kč**

DPH 21% 15 351,00 Kč

**Nově sjednaná cena včetně DPH 88 451,00 Kč**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
4. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v

tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Táboře, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Eduard Chalupa, jednatel

Eduard Chalupa, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace