**Smlouva č. 3028H1220012**

**č.j. NPU-430/96810/2023**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

**se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,**

**zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy**

**v Českých Budějovicích**

**bankovní spojení: ČNB č. ú.: 300003-60039011/0710**

***Doručovací adresa:***

**Národní památkový ústav**

**územní památková správa v Českých Budějovicích**

**nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice,**

(dále jen „**objednatel**“)

a

**MgA. Ondřej Zámiš**

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 71043918

sídlem Čs. armády 4/346, 160 00 Praha 6

bankovní spojení: XXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským,

**autorskou smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 3028H1220012** (dále jen Smlouva)**.** Během realizace prací objednatel zjistil, že část prací, které byly předmětem zadání nebude realizována. Dále byly během realizace prací definovány změny zadání, které rozšiřují dílo o dodatečně požadované práce. Smluvní strany uzavírají

**dodatek č. 2 Smlouvy**.

# Předmět dodatku – změna rozsahu prací

1. Předmětem dodatku je změna požadovaného rozsahu prací. Změna je vyvolána úpravou scénáře prohlídkové trasy a také upřesněním cílového konceptu provozování prohlídkové trasy. Vzhledem k tomu, že prezentaci informací návštěvníkům zajistí kvalifikovaný průvodce dochází k redukci požadavku na vyhotovení katalogu, letáku a plakátu k expozici. Dále jsou definovány dodatečné změny méněpráce a vícepráce. Dodatečně požadované práce a s nimi spojené navýšení cen za vybrané položky zahrnují zvýšenou náročnost požadovaných prací, nově vyžádanou spolupráci specialistů na technické detaily provedení a zvýšené nároky na koordinaci prací grafika s dodavateli fundusu, architektem expozice a kurátorským týmem.
2. Tímto dodatkem se mění bod 1 čl. II. Předmět smlouvy – určení díla Smlouvy*.* Rozsah prací je nově definován nabídkou, která je přílohou dodatku č. 2.

# Doba a místo plnění – změna termínu pro dokončení dílčích částí

1. V průběhu realizace prací se ukázalo jako nezbytné přizvat k řešení konceptu grafiky pro místností 3 a 4 další specialisty, čímž vzniká nový požadavek na prodloužení termínu realizace prací. Nově zní ustanovení bodu 2 následovně:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději **do 31.1.2024**, přičemž jednotlivé části díla mohou být odevzdány samostatně.

1. **Cena a platební podmínky**
2. Celková cena díla dle Smlouvy včetně poskytnuté licence se mění následovně:

Cena prací dle SoD činí

333 500 Kč bez DPH + 21% DPH = 403 535 Kč vč. DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 po započtení víceprací a méněprací činí:

**315 000 Kč bez DPH + 21% DPH = 381 150 Kč vč. DPH**

**(slovy: třistaosmdesátjednatisícstopadesát korun českých vč. DPH)**

1. **Společná a závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 20.10.2023  …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel NPÚ. ÚPS v Č. Budějovicích | V Praze, dne 17.10.2023  …………………………………………..  MgA. Ondřej Zámiš |

*Příloha: nabídka prací – vyčíslení méněprací a víceprací*