**Střední škola a Základní škola, Oselce**

Se sídlem: 335 46, Oselce 1

IČ: 00077691, DIČ: CZ00077691

Zastoupená: Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

 a

**WH Develop s.r.o.**

Se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28116992, DIČ: CZ699006994

Zastoupená na základě plné moci: Jan Nádraský

dále jen **" zhotovitel "** na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.9.2023 (dále jen “**smlouva**”)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět díla se mění tak, že se ve smyslu příslušných stanovení ZZVZ rozšiřuje o následující položky. Změny oceněné v následujích položkách jsou aplikovány z důvodu dodatečných požadavků a upřesnění objednatele a z důvodu zjištění položek nutných pro realizaci díla chybějících v projektové dokumentaci.

**Cenové změny dle odst. 4 §222 ZZVZ:**

* VCP - doplnění bezpečnostní fólie Stratobel s odolností proti poranění v tělocvičnách a pokojích +129.000 Kč
* VCP - sjednocení 4ks vložek vchodových dveří +220 Kč
* VCP - doplnění zamykatelných pojistek pro zamezení otevírání oken u oken v pokojích v patře +10.600 Kč
* méněpráce - odečet 10ks vnitřních žaluzií do 3-úhleníkových nadsvětlíků -3.040 Kč
* méněpráce - odečet 2ks oken ve schodišťové hale (poz. 36 a 44) vč. souvisejících prací -39.153 Kč

**Cenové změny dle odst. 5 §222 ZZVZ:**

* VCP - doplnění 1ks vchodových dveří na únikové cestě v přízemí +55.860 Kč
* VCP - doplnění 4ks únikových dveří přídržným elektromagnetem +52.000 Kč
	+ magnety nebudou v rámci naší dodávky zapojeny
	+ dveře do doby zapojení magnetů budou plnit běžnou únikovou funkci bez možnosti dveře zamknout a zabránit úniku/odchodu z objektu
	+ zapojení magnetů a jejich správnou funkci při dodržení požadavků na únikový východ provede technik zajišťující na objektu PO a BOZP
* VCP - doplnění chybějících sítí proti hmyzu do oken v pokojích v patře +53.000 Kč
* VCP - doplnění pákových otevíračů do pozic 8a, 8b a 12 (páka umístěna na zeď) +8.079 Kč
1. Celková cena díla se navyšuje o částku **266.566 Kč + DPH.**
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a žádná ze smluvních stran jej neuzavírala v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Obě smluvní strany dále prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují svůj vlastnoruční podpis.

V Blovicích 14.11.2023 V Lázních Toušeni 13.11.2023

…………………………... ……………………………

Objednatel Zhotovitel