**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/79219/2023**

**WAM 2021H1230008**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchalem, ředitel územní památkové správy v Praze

zástupce pro věci technické: Mgr. Petr Linart, investiční referent

zástupce pro věci organizační: XXXX

bankovní spojení: XXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

adresa: Sabinova 373/5, 130 00, Praha 3

e-mail: [XXXX](mailto:epodatelna@npu.cz)

(dále jen „*objednatel“*)

a

**Ing. arch. Jiří Jarkovský**

IČO: 40205321 DIČ: CZ XXXX

se sídlem: Odboje 2269, Litoměřice PSČ 412 01

resp: Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsán v Obchodním

rejstříku, Živnostenský list vydaný MěÚ Litoměřice dne 25.5.2004

číslo oprávnění: č.j. 6507/03-ŽÚ-1/1 ev.č. : 350600-3651-02

bankovní spojení – XXXX

(dále jen *„zhotovitel“*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 4. 10. 2023**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy – určení díla**

Dne 6. 9. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je:   
**„ SZ Libochovice — PD rekonstrukce kanalizace v celém areálu zámku   
a přidání nových přípojek pro čp. 16, čp. 88, čp. 89., služební byt, včetně přečerpávací**

**stanice“.** (dále jen „dílo“).

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smluveného díla navyšují o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, které se týkají vypracování nezbytné PD spojené s **úpravou trasy kanalizace a příslušného rozpočtu a výkonu technického dozoru investora** dle cenové kalkulace v příloze tohoto dodatku. Práce se týkají východní části areálu zámku Libochovice v parku.

**II.**

**Doba plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy s dodavatelem stavebních prací, vždy na základě výzvy objednatele případně dodavatele (před zahrnutím instalovaného kanalizačního vedení).

Dokončení a předání díla se předpokládá do 31. 12. 2023.

**Článek III.**

**Cena a platební podmínky**

* 1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

Cena díla dle SOD: 178.000,- Kč bez DPH

**Služby dle Dodatku č. 1 45.000,- Kč bez DPH**

**Konečná cena díla: 223.000,- Kč bez DPH**

* 1. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Příloha dodatku: Cenová kalkulace za službu TDS
3. Tento dodatek je platný dne podpisu a účinný dnem jeho zveřejnění v RS; uveřejnění zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních

stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jeho

jménem, a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický

podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument

podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým

časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze  %PODPIS%  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal  ředitel ÚPS Praha NPÚ  …………………………………………..  (podpis objednatele)  /razítko/ | V Litoměřicích  Ing. arch. Jiří Jarkovský  …………………………………………..  (podpis zhotovitele)  /razítko/ |