| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.3.a VCP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." Část projektu: Stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : |  | Datum : 18.5.2023 | Strany příloh : |  |
| projektant |  |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| SDK podhledy a příčky |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší nepředvídatelné okolnosti v rámci realizace stavby, kdy po vyfrézování drážek do omítek stropu pro rozvody elektro a slaboproudu pokojů bylo zjištěno, že došlo k narušení konstrukce podbití stropu a tato není dále kompaktní a hrozí její zřícení. Řešením bylo navržení lehkého minerálního kazetového podhledu. V části přístavby budou podhledy provedeny z SDK s požární odolností 30 min, s ohledem na požadavek PBŘ. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 2 375 827,72 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ano |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1.3.a VCP |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |  |
| Datum : |  | Datum: |  |  |  |
| Jméno : |  | Jméno: |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Podpis: |  |  |  |