Č. j. PPPNJ/3089/2023

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023**

která byla uzavřena dne 3. 11. 2023

I.

#### **Smluvní strany**

1. **Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace**

Se sídlem: Žižkova 1154/3, Nový Jičín, 74101

Zastoupena: Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem

IČ: 62330381

DIČ: CZ62330381

Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín

Číslo účtu: 101 291 302/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Jiří Novák

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Název firmy: FABRIKO MORAVA, s. r. o.**

Se sídlem: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

Zastoupena: Jiří Daňhel, Aleš Juřina, jednatelé společnosti

IČ: 28632761

DIČ: CZ28632761

Bankovní spojení: Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2000513585/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: xxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Účel dodatku**

Tento dodatek smlouvy o dílo s názvem: **Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023** (dále již: Smlouvy),je sepsán po dohodě smluvních stran s cílem změnit dohodnutou cenu díla v návaznosti na provedení dohodnutých víceprací, a to v souladu s článkem III., odstavcem 5 a s článkem V., odstavcem 3 Smlouvy.

**III.**

**Přehled dohodnutých víceprací s komentáři a jejich cena**

1. Zbudování trativodu:

Při instalaci svodu vody z okapů bylo zjištěno, že na svod u rohu budovy (zadní dvůr) nenavazuje žádný způsob odvodu dešťové vody. Svod není napojen do kanalizace, voda stéká přímo do země v úpatí budovy, což je nežádoucí z hlediska podmáčení a pronikání vlhkosti do podsklepení budovy.

Vzhledem k tomu, že napojení na nejbližší kanalizaci se jeví jako problematické a značně ekonomicky náročné, bylo domluveno jako řešení zjištěné situace zbudování trativodu. Cena za jeho zbudování je uvedena níže, včetně rozepsání do jednotlivých položek.

Přehled dohodnutých víceprací a jejich cena bez DPH:

* Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 – 8.463,- Kč
* Nakládání výkopku z hornin 1 ÷ 4 (ručně) – 3.624,60 Kč
* Zásyp ruční se zhutněním – 2.419,20 Kč
* Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK – 5.022,80 Kč
* Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku + poplatek za skládku zeminy – 5.187,- Kč
* Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože – 657,- Kč
* Lapač střešních splavenin DN 110 – 1.780,- Kč
1. Vyčištění střešních žlabů (okapů):

Při výměně okapů bylo zjištěno zanesení zbývajících (nevyměňovaných) okapů na ploché střeše budovy spadem ze stromů a popínavými rostlinami. Pro zajištění plné funkčnosti těchto zanesených okapů bylo domluveno jejich vyčištění.

Přehled dohodnutých víceprací, jejich cena bez DPH:

* Čištění střešních žlabů v budově o výšce podlaží do 4 m – 3.025,- Kč
1. Celková cena za provedení všech výše uvedených dohodnutých víceprací:

Cena bez DPH …………………... 30.178,60 Kč
Cena včetně DPH (21%) …………36.516,11 Kč

**IV. Změna celkové ceny za dílo**

1. Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se mění cena díla a s ní i článek V., odstavec 1. Smlouvy následovně:

Cena bez DPH: 323.013,20 Kč

DPH 21 %: 67.832,77 Kč

Cena celkem s DPH: 390.845,97 Kč

1. Další původní ustanovení Článku V. odstavce 1. Smlouvy zůstávají beze změn.

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 jeho vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1, kterou tvoří upravený Položkový rozpočet po započtení víceprací.

V Novém Jičíně dne 15. 11. 2023 V Novém Jičíně dne 15. 11. 2023

---------------------------------------- ---------------------------------------

za objednatele: Mgr. Jiří Novák za zhotovitele: Jiří Daňhel