**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence**

 **k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 22.5.2023**

**Smluvní strany:**

**název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník v oblasti stavebnictví

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 22867

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrská činnost pro realizaci bezbariérového vstupu do budovy školy**“.

**Předmět Dodatku č. 1**

**Smluvní strany se dohodly na změnách termínů pro předání díla:**

* **předání dokumentace pro vydání společného povolení do 30. 11. 2023**
* **předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 1. 2024**

**Důvodem pro změnu termínů jsou tyto skutečnosti:**

1. **Při podrobném průzkumu stavby bylo pod zákryty v únikové cestě nalezeno množství kabelů. Jedná se pravděpodobně o hlavní napájecí trasy. Z těchto důvodů bylo nutné změnit původně navržené řešení s dopady do statiky a PBŘS.**
2. **Předložené řešení PBŘS a navržené polohy dveří, které preferoval požární specialista nebyly provozně vyhovující. Musí tedy dojít k úpravě PBŘS a pozic dveří na chodbách.**
3. **Při konzultacích se zadavatelem byl vznesen požadavek na zateplení střechy vstupu.**
4. **Ze strany zadavatele byl rozšířen požadavek na oddrenážování vnější stěny.**

Na základě uvedených změn dochází k úpravě **článku II. Doba plnění** Smlouvy o dílo takto:

**Původní znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
	1. **dokumentaci pro vydání společného povolení do 60 dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,**
	2. zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
	3. **řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 150 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.**

**Nové znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
	1. **dokumentaci pro vydání společného povolení do 30. 11. 2023 ,**
	2. zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
	3. **řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 1. 2024.**

**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel

V Českých Budějovicích

dne 10. 7. 2023

…………………………………….

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Zhotovitel

V Českých Budějovicích

dne 10. 7. 2023

…………………………………….

Ing. Václav Krampera

Jednatel společnosti