|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **1** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *20.10.2023* | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno*  |  |
| *xxxxxxxxxxxxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Posun dílčího termínu plnění.* |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | *smlouva o dílo: S/ŘVC/083/P/SoD/2023* |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *20.10.2023* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* *Ke změně - posunu termínu plnění dochází v důsledku délky zajišťování stanoviska správce povodí a vodního toku k realizaci průzkumných prací, kdy o toto stanovisko bylo požádáno neprodleně po uzavření SoD (4. 10. 2023) a zpracování projektu průzkumných prací (16.10.), nicméně k datu této žádosti toto stanovisko nebylo vydáno.*   |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny, jedná se o posun termínu plnění.*  |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Není relevantní*  |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní*  |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  - Není relevantní  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** Není relevantní  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní*  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní*  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-** *Není relevantní*  |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  *Není relevantní*  |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní*  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní*  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní*  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Posun dílčích bodů plnění.*  |  |
| **Cena SoD před změnou** | 1.100.000,- Kč |  |
| **Cena SoD po změně** | 1.331.000,- Kč |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | 0,- Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní*  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :** | *Tímto souhlasím se změnou termínu dílčích bodů plnění.* |  |
| *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/083/P/SoD/2023*  | *předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)* | *Předpokládaný termín úhady* |  |  |
| *týká se bodu: a), b), c)*  | *1.251.491,- Kč* | *2023/2024* |  |
| *garant smlouvy: xxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |