Název veřejné zakázky: CT

Číslo veřejné zakázky: 07/2023

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2023

**Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

se sídlem: Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupena: MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

**Zhotovitel:** AURA Medical s.r.o.

Se sídlem: K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

IČ: 65412559

DIČ: CZ65412559

Zastoupený: Andreou Krejčí, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložce 44675

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
2. Vzhledem k nutným vícepracím a méněpracím vzniklých v průběhu přestavby prostor na oddělení CT se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. II odst. 2 a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2023.
3. **PŘEDMĚT DODATKU**
   * + 1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IX. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2023 na následujících změnách:

Čl. II odst. 2. Smlouvy o dílo - celková cena se navyšuje o částku 299.900,84 Kč bez DPH, tudíž celková cena nově činí 2.556.744,72 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly na změně - doplnění přílohy č. 1 o položky uvedené v „Položkový rozpočet VCP“, který je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je uzavřen podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených tímto dodatkem se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
4. Dodatek bude vyhotoven elektronicky s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP

V Brně dne 15.11.2023 V…………. dne …………

…………………… ....……….………

objednatel zhotovitel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | |
| Zakázka: | |  | **VCP - Úrazová nemocnice Brno** | | |  |  |  |
| Objednatel: | |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  | | | | IČ: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| Vypracoval: | | **Ing. Petr Orsava** | |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | -59 334,91 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 234 760,75 | |
| MON |  |  |  | |  | | 124 475,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  |  | |  | | **299 900,84** | |
| Rekapitulace daní | | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **299 900,84** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  | **299 900,84** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  | **11.10.2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | HSV |  |  | xxx | |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | HSV |  |  | xxx | |
| 64 | Výplně otvorů | | | HSV |  |  | xxx | |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | HSV |  |  | xxx | |
| 97 | Prorážení otvorů | | | HSV |  |  | xxx | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | HSV |  |  | xxx | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | | PSV |  |  | xxx | |
| 722 | Vnitřní vodovod | | | PSV |  |  | xxx | |
| 725 | Zařizovací předměty | | | PSV |  |  | xxx | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | PSV |  |  | xxx | |
| 781 | Obklady keramické | | | PSV |  |  | xxx | |
| M21 | Elektromontáže | | | MON |  |  | xxx | |
| M34 | Klimatizace | | | MON |  |  | xxx | |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 299 900,84 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | VCP - Úrazová nemocnice Brno | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | xxx |
| 1 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm | m3 | 0,80000 | xxx | xxx |
| 2 | 317120010RAB | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm, včetně dodávky RZP 7/10 119 x 11,5 x 19 | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | xxx |
| 3 | 612472122R00 | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm | m2 | 2,06000 | xxx | xxx |
| 4 | 612472122R00 | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 3 cm | m2 | -27,50300 | xxx | xxx |
| 5 | 612420114RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká | m2 | 2,20000 | xxx | xxx |
| 6 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem,, s použitím suché maltové směsi | m2 | 19,02000 | xxx | xxx |
| 7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 19,02000 | xxx | xxx |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | xxx |
| 8 | 642944121OL | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm olověná vlož. | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | xxx |
| 9 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm | m2 | 1,39000 | xxx | xxx |
| 10 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 7,05000 | xxx | xxx |
| 11 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| 12 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2,40000 | xxx | xxx |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | xxx |
| 13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,60000 | xxx | xxx |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,60000 | xxx | xxx |
| 15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 13,80000 | xxx | xxx |
| 16 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0,60000 | xxx | xxx |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | xxx |
| 17 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,80000 | xxx | xxx |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | xxx |
| 18 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 3,00000 | xxx | xxx |
| 19 | 7211761.R00 | Připojení umyvadla denní místnost | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 20 | 72117 | Pomocné stavební úpravy | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | xxx |
| 21 | 722178214R00 | Potrubí vícevrstvé AL/PEX,R999 D26x3 mm, voda teplá, studená a cirkulace | m | 93,90000 | xxx | xxx |
| 22 | 7221782R01 | Spojovací prvky, kolínka, t kusy, spojky | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 23 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 6,00000 | xxx | xxx |
| 24 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 6,00000 | xxx | xxx |
| 25 | 722237223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25 | kus | 6,00000 | xxx | xxx |
| 26 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 6,00000 | xxx | xxx |
| 27 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 93,90000 | xxx | xxx |
| 28 | 01 | Uchycení potrubí vody -objímky,táhla,konzol. nosn | kg | 45,00000 | xxx | xxx |
| 29 | 02 | Montáž uchycení | kg | 45,00000 | xxx | xxx |
| 30 | 03 | Uchycení potrubí -ocel.korýtko Dn 25 | mb | 66,90000 | xxx | xxx |
| 31 | 04 | Montáž ocel.korýtek | mb | 66,90000 | xxx | xxx |
| 32 | 05 | Izolace min.potrubní s Al folií Dn 28/30 mm | mb | 66,90000 | xxx | xxx |
| 33 | 06 | Montáž izolace | mb | 66,90000 | xxx | xxx |
| 34 | 07 | Potrubní izolace Pe Tubex Dn 25/13 vč.montáže | mb | 27,00000 | xxx | xxx |
| 35 | 08 | Stavební přípomoce | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 36 | 09 | Doprava lidí a materiálu instalace | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | xxx |
| 37 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | xxx | xxx |
| 38 | 725820802R00 | Demontáž baterie | soubor | 3,00000 | xxx | xxx |
| 39 | 725100001RA0 | Dodávka a montáž - Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka denní místnost | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| 40 | 72510.RA0 | Baterie dřezové přípravna | kus | 2,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | xxx |
| 41 | 766661472R00 | Montáž dveří s olověnou vložkou 1kř.do 80 cm | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| 42 | 611655033R | Dveře dřevěné s Pb vložkou 3,2 mm 80x197 cm fólie | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| 43 | 002 | Obložka okna a parapet ze strany pracovny | ks | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | xxx |
| 44 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 4,83300 | xxx | xxx |
| 45 | 781415011RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, | m2 | 4,83300 | xxx | xxx |
| 46 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 4,00000 | xxx | xxx |
| 47 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 5,00000 | xxx | xxx |
| 48 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 4,88300 | xxx | xxx |
| 49 | 597813602R | Obkládačka 20x20 světle šedá mat, Color One | m2 | 6,00000 | xxx | xxx |
| 50 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | xxx |
| 51 | 01 | Kabel CYKY-J 4x10 - 2x přívod pro rozvaděč R.RTG | m | 115,00000 | xxx | xxx |
| 52 | 02 | Kabelová příchytka OBO Grip - M | ks | 20,00000 | xxx | xxx |
| 53 | 03 | Odpojení a zajištění stávající kabeláže v RH - 2x | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 54 | 04 | Zaústění a připojení nové kabeláže v RH , 2x ( obvod MDO a DO) | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 55 | 05 | Pomocné práce : protahování kabelů do stávajících | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 56 | 06 | Drobný pomocný materiál : stahovací pásky, lemovky | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 57 | 07 | Jistič 16B/3 - 10kA | ks | 2,00000 | xxx | xxx |
| 58 | 08 | Jistič 16B/1 - 10kA | ks | 12,00000 | xxx | xxx |
| 59 | 09 | Jistič 10B/1 - 10kA | ks | 10,00000 | xxx | xxx |
| 60 | 10 | RCD chránič 40A/4P/0,03 typ A. - 10kA | ks | 1,00000 | xxx | xxx |
| 61 | 11 | Demontáž stávajících prvků, propojení nových příst | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 62 | 12 | Pomocný materiál : proudová lišta 63A, vodiče CYA,, značení a popisové štítky, | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 63 | 13 | Doplnění chybějícího zákrytu rozvaděče - plech | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 64 | 14 | Zhotovení protipožární ucpávky v rozvodně RH | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 65 | 15 | Doprava osob a materiálu elektro profese | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 66 | 16 | Kabel UTP 4x2x cat.5, doddatečná instalace pro RCT 6x z RACK chodba | mb | 175,00000 | xxx | xxx |
| 67 | 17 | Zásuvka DATA 2xRJ45, parapet ovladovna | ks | 3,00000 | xxx | xxx |
| 68 | 18 | Krabice přístrojová P68 - do parapetní žlabu PVC | ks | 3,00000 | xxx | xxx |
| 69 | 19 | Trubka ohebná FX25 | mb | 30,00000 | xxx | xxx |
| 70 | 20 | Příchytka kabelová OBO GRIP M | ks | 40,00000 | xxx | xxx |
| 71 | 21 | Pomocné práce k UTP kabelům | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 72 | 22 | Pomocný materiál | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| Díl: | M34 | Klimatizace |  |  |  | xxx |
| 73 | 42916 | Stavební přípomoce pro klimatizaci, vrtání, zapravení | kus | 1,00000 | xxx | xxx |
| 74 | 42917 | Demontáž stávajících klimatizační, jednotky, vypuštění systému | kus | 2,00000 | xxx | xxx |
| 75 | 42918 | Pomocný spojovací materiál, potrubí, odvod kondenzátu, dopojení jednotky | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 76 | 42919 | Montážní práce, klimatizace | hod | 24,00000 | xxx | xxx |
| 77 | 42920 | Zkoušky, revize, uvedení do provozu | hod | 3,00000 | xxx | xxx |
| 78 | 42925 | Stavební přípomoce | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
| 79 | 42927 | Doprava lidí a materiálu | kpl | 1,00000 | xxx | xxx |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |