DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

**2. MORYSs. r. o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 9.12.2021

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 4., - 11., které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

82 371 213,24 Kč 671 332,01 Kč -576 316,31 Kč 82 466 228,94 Kě 2 038 525,21 Kč

* 1 581 673,16 Kč 82 923 080,99 Kě 4 772 369,36 Kč
* 1 717 306,58 Kč 85 978 143,77Kě

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č 3 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL 4.-11.)

*Ha1 /it), Pn-žA*

V Třinci dne.Ží.

NEMOCNÍCE TŘINEC, ® příspěvkové organizace

Kait.;avá 26S, Dolní Lisíné, 7i9 o i Třinec

iČ: 00534242 DiČ. CZ0053s242