### **Dodatek č. 1**

###  **ke smlouvě o dílo č. 1159/2023/5P-2023/X**

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 122 ze dne 7. 8. 2023 (vypsané dne 24. 7. 2023) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění na realizaci akce „Rekonstrukce kantýny se zázemím v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Hotelová škola a Gymnázium Radlická**

se sídlem: Radlická 591/115,

 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený: ředitelem Ing. Milanem Novotným

IČO: 60446242

Bankovní spojení:

Tel.:

dále jen „objednatel“

a

**2. Zhotovitel : AUSTIS stavební s.r.o.**

se sídlem: K Austisu 680,

 154 00 Praha 5 – Slivenec

zastoupený: Ing. Petrem Alexanderem

IČO: 28184343

DIČ: CZ28184343

Bankovní spojení:

Tel.:

Email:

 dále jen „zhotovitel“

Na základě žádosti Zhotovitele a na základě zjištěných víceprací smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

**I.**

Stávající znění čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy se doplňuje o následující odstavec s tím, že ostatní body článku II. zůstávají beze změny:

VÍCEPRÁCE

Provedení nových minerálních podhledů. Vybourání degradované betonové podlahy a provedení nové betonové mazaniny s výztužnými vlákny včetně separační fólie a dilatačních pásů.

**II.**

Stávající znění čl.IV. CENA DÍLA bod 1 smlouvy znějící:

*1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 7. 8. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:*

základní cena bez DPH 2 654 336,77 Kč

DPH 21 % 557 410,80 Kč

**Celková cena včetně DPH 3 211 747,57 Kč**

**se ruší** a nahrazuje následujícím novým zněním čl. IV. CENA DÍLA bod 1 takto:

***Původní cena dle smlouvy:***

 *základní cena bez DPH 2 654 336,77 Kč*

 *DPH 21 % 557 410,80 Kč*

 *Celková cena včetně DPH 3 211 747,57 Kč*

***Vícepráce:***

 *cena bez DPH +293 139,50 Kč*

 *DPH 21 % +61 559,30 Kč*

 *cena včetně DPH +354 698,80 Kč*

***Nová cena (po přičtení víceprací):***

*základní cena bez DPH 2 947 476,27Kč*

*DPH 21 % 618 970,10Kč*

 ***Celková cena včetně DPH 3 566 446,37Kč***

Ostatní ujednání čl. IV. Cena díla bod 2. zůstává beze změny.

**III.**

1. Platnost Dodatku nastává okamžikem podpisu Dodatku č. 1 smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a jsou nadále platná a účinná.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech autorizovaných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany připojují své podpisy jako důkaz své svobodné vůle a prohlašují, že tak činí bez jakéhokoliv donucení a nátlaku.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že Hotelová škola a Gymnázium Radlická může o předmětné smlouvě vč. všech dodatků poskytovat informace v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím v plném znění.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru ( zákon o registru) zajistí Hotelová škola
a Gymnázium Radlická.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o dodatek č. 1 – změna rozsahu prací a navýšení ceny díla

 V Praze dne: 15. 11. 2023 V Praze dne : 15. 11. 2023

 ………………….. ……………………

 **objednatel**  **zhotovitel**

 zast. Ing Milanem Novotným zast. Ing. Petrem Alexanderem

 ředitelem školy jednatelem společnosti

.………………….

**správce rozpočtu objednatele**

Kateřina Markupová