#### DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo

02-O-5392-13685/23

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

 xxxxxxxxxxx, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO: 866 52 079 DIČ: CZ86652079

Bankovní spojení ČNB – pobočka Brno

Číslo účtu: 61722621/0710

Statutární zástupce: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT.

(dále jen „zhotovitel“)

1. **Smlouva**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo. Z důvodu změny zařazení plánovaných výstupů a skutečností vzniklých na třetích stranách se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění části C, a to o 2 měsíce oproti původnímu termínu plnění.

1. **Změny smlouvy**

Čl. IV. smlouvy se mění a jeho znění je následující:

## IV. Doba plnění

**Část A a B**

Termín dodání části A a B 5. 4. 2023

**Část C**

Termín dodání části C 20. 1. 2024

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou navazujícího číslovaného dodatku ke smlouvě.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje zhotovitel, který na vyžádání objednatele zašle objednateli potvrzení o uveřejnění dodatku.
	4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

 V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněné osoby za objednatele: |   |
| Titul, jméno, příjmení: | **Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.** |
| Funkce: | ředitel divize D02 |

V Brně dne

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněné osoby za zhotovitele: |   |
| Titul, jméno, příjmení: | **prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.** |
| Funkce: | ředitel |