

„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Jihlavsko“

Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-11
Číslo smlouvy zhotovitele: 160205

Smluvní strany
Objednatel:

Krajská správa a

se sídlem:
zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

a

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zastoupený: xxxxxxxxxxx, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: xxxxxxxx

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Telefon: xxxxxxxxxxxx

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a v této souvislosti se mění také cena a platební podmínky. Důvodem je navázání výkonu inženýrské činnosti zhotovitele na majetkoprávní přípravu stavby, kterou zajišťuje objednatel, zapracování dodatečných požadavků objednatele a Městyse Větrný Jeníkov do projektových dokumentací. S tím souvisí rozdělení dílčí stavby 11/523, 11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah na 3 samostatné projekční celky s různou dobou zpracování PD.

Původní smlouva z 09.09.2016 ve znění dodatku č.l z 23.03.2017 se mění takto:

údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxx, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

xxxxxxxx

00090450

CZ00090450

xxxxxxxxxx

Kraj Vysočina

V předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.2b smlouvy se mění: • Silnice III/3483 nebude dále řešena.

Stránka 1 z 4

• Silnice 11/523 - projekční práce budou pozastaveny do doby zpracování DÚR na výstavbu chodníků podél uvedené silnice a vydání souvisejícího územního rozhodnutí. Tuto dokumentaci zajišťuje Městys Větrný Jeníkov. Po vydání uvedeného územního rozhodnutí bude zhotovitel pokračovat v projekčních pracích na této části stavby na základě dalšího dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven termín a cena těchto prací mezi smluvními stranami s koordinací Městy se Větrný Jeníkov.

Článek 3 Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Termíny plnění pro dílěí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:

1. 11/402, III/4025,111/4026 Kněžice průtah, I. etapa

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017.

Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.

1. 11/523,11/131,111/3483 Větrný Jeníkov průtah

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017 pro silnici 11/131 a rozpracovanou část silnice III/3483. Odevzdání DSP+PDPS silnice 11/523 bude řešeno dalším dodatkem.

Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem pro silnici 11/131. Silnice 11/523 bude řešena dalším dodatkem.

1. III/3531 Velký Beranov průtah

Návrh řešení odevzdat do 45 dnů od účinností smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 31.05.2017.

Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.

1. III/4051 křiž. 11/405 - Puklice

Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 28.06.2017.

Podání žádosti o stavební povolení do 14 dnů od předání kompletní majetkoprávní přípravy objednatelem.

Stránka 2 z 4

V Článku 4 Cena díla se odstavce 4.1 a 4.2 nahrazují novým zněním:
4.1. Cena díla dle ČI. 2 této smlouvy je stanovena následovně:

Cena PD 11/402, III/4025,111/4026 Kněžice průtah, I. etapa bez

DPH

Cena PD 11/523,11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah bez
DPH

Cena PD III/3531 Velký Beranov průtah bez DPH
Cena PD III/4051 křiž. 11/405 - Puklice bez DPH

Cena celkem za PD bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem za PD včetně DPH

419 000,- Kč

292 000,- Kč

362 000,- Kč 424 000,- Kč 1 497 000,- Kč 314 370,- Kč 1 811 370,- Kč

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh č. 5 až č. 8 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy a v kalkulaci méněprací v příloze tohoto dodatku.

v

V Článku 6 Placení a fakturace se odstavce 6.1 a 6.4 nahrazují novým zněním:

6.1. Zhotovitel je povinen vystavit faktury za jednotlivé části díla a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení takto: Samostatně budou fakturovány projektové dokumentace jednotlivých dílčích staveb a samostatně související inženýrská činnost po předání jednotlivých částí díla respektive správních rozhodnutí v souladu s touto smlouvou. (U stavby 11/523, II/I31, 111/3483 Větrný Jeníkov průtah bude DSP+PDPS fakturováno za zpracovanou DSP+PDPS silnice 11/131 a rozpracovanost silnice 11/523 a silnice III/3483 dle přílohy tohoto dodatku. Inženýrská činnost pro stavební povolení bude samostatně fakturována pro silnici 11/131 po vydání stavebního povolení této části. Na silnici 111/3483 nebude stavební povolení zajišťováno a inženýrská činnost pro stavební povolení pro silnici 11/523 bude řešena dalším dodatkem). Tyto faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

1. Platba bude probíhat až do výše 80 % Ceny příslušné části díla. Zbývajících 20 % Ceny příslušné části díla bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Na faktury za inženýrskou činnost se pozastávka nevztahuje.

1.

2.

Závěrečná ujednání dodatku č. 2

Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem se
nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel
2 vyhotovení.

Stránka 3 z 4

1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha obsahující kalkulaci dodatečných projekčních prací, jež je označena takto:

- Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 2 - 11/523, 11/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný ve smyslu ujednání obsaženého ve smlouvě.

V Ostravě, dne 5. 4. 2017 Zhotovitel:

V Jihlavě, dne 6. 4. 2017 Objednatel:

■■/¡lnic

f(f:

Zdůvodnění dodatku: