1. **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 002 53 901

DIČ: CZ 002 53 901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu: 13371337/0300

zastoupen: Vítězslavem Kokořem

 *(dále jen „****Objednatel****“)*

a

1. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 0212269343/0300

zastoupen: Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

 *(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Stavba: **Oprava ulice Okružní Aš**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená dne 26.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0509/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Okružní, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 386/23 dne 24.07.2023.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.2 „**stavba: N24-026-0079.02 Oprava ulice Okružní, Aš – odvodnění vjezdu k HZS**“

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v úpravě položek osazení štěrbinového odvodňovacího žlabu do vjezdu areálu HZS, p.p.č. 3585/12, k.ú. Aš a ošetření styčné spáry vozovky na p.p.č. 3585/2, k.ú. Aš.

Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – **CENA DÍLA**

Původní cena dle SOD 1.399.409,60 Kč bez DPH

Vícenáklady dle ZLč.1 269.581,14 Kč bez DPH

Vícenáklady dle ZLč.2 38.292,46 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 1.707.283,20 Kč bez DPH

tj. 2.065.812,67 Kč s DPH

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
	2. Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
	3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
	4. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 607/23 ze dne 06. listopadu 2023**.

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:

V K. Varech dne ………………… V Aši dne …………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Za Zhotovitele Za Objednatele*

**Miloš Paul****Jindra Korcová** **Vítězslav Kokoř**

Ředitel oblasti Karlovy Vary a starosta města Aš

Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti K. Vary

Na základě společné plné moci

Za věcnou správnost: Jiří Mála