DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
č. smlouvy objednatele: 61/23, č. dodatku: 116/23, č. org. 651
dále jen „Dodatek“

I. Smluvní strany

1.1. Objednavatel

Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934
zastoupená:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
ve věcech technických:
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:

1.2. Zhotovitel

BROCHIER s.r.o.
se sídlem:	Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice
spisová značka:	C 28509/MSPH Městský soud v Praze
IČ:	61246247
DIČ:	CZ61246247
zastoupená:	František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje	František Hensch
ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:

„Rakousy – obnova prameniště Kalich“

II. Preambule
Tento dodatek č. 1 je uzavírán kvůli potřebnému prodloužení času plnění u dokončení a předání stavby obnovy prameniště Kalich. Hlavní práce se v roce 2023 soustředily pouze na levou stranu prameniště.

Hlavní důvody prodloužení času plnění pro uzavření dodatku:
- realizované práce na obnově levé části prameniště a průzkumy na obnově pravé strany prameniště ukázaly potřebný větší rozsah prací, čímž se stavba dostala do zhoršených - nevhodných klimatických podmínek,
- práce musí být na zimní období přerušeny, prameniště bude zprovozněno z důvodu zabezpečení stálé dodávky vody do spotřebiště,
- po zimní přestávce mohou být práce znovu zahájeny až v průběhu dubna nebo května 2024.

II. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 1 se mění v článku III. Čas plnění bod 3. 2. následovně:

III. Čas plnění

bod 3.2. Původní termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo byl do 20. 10. 2023.

Nový termín dokončení stavby: nejdéle do 30. 09. 2024

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamyšlenému účelu, objednavatelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Turnově dne: 20. 10. 2023

Objednavatel:	Zhotovitel:

……………………………………………	……………………………………………………
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
František Hensch, s.r.o., jednatel,	kterého při výkonu funkce zastupuje	František Hensch