

OPRAVA - VÝMĚNA PODLAHY POKOJ ODN

SEZNAM ZMĚN PROVEDENÍ STAVY

XI.23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č.ZL | **Cena díla dle objednávky** | **94** | **691,73** | **Kč** |
| 1 | Odstranění násypu |  | XXXX | Kč |
| 2 | Přesun suti a vybouraných hmot | XXXX |  | Kč |
| 3 | Izolace tepelná podlah tl. 60 mm | XXXX |  | Kč |
| 4 | Izolace tepelná podlah tl. 100 mm | XXXX |  | Kč |

Název části stavby (PS, SO):

SO-08

ODN 1 pav.č.7

Nová cena díla

101 238,29 Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | **č.1** | **•\*•. A** |
| Název stavby: | **Nemocnice NMnM pav. č. 7** |
| Číslo smluvního vztahu: |  |
| Název části stavby (PS, SO): | **SO-08 Oprava - výměna podlahy** |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |
| Název: Díl: Pořadí položky dle VV: |
| **Odstranění násypu 96 7** |
| Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace: |  |
| **Odstranění násypu tl. do 10 cm** |
| Nové řešení:**Odstranění násypu další vrstva 4 cm** |
| Zdůvodnění změny:**Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu** |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
| Změna provedena na základě : | **Průběh stavby** |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **NE** |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | **ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA** |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | **94 691,73 Kč** |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | **486,62 Kč** |
| Nová cena díla vč. DPH: | **95 178,35 Kč** |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | **NE** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | **13.11.2023** |
| Nový termín dokončení díla: |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): |  |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | VV\_vyúčtování |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | **č.2** | **OVÉM&Z** |
| Název stavby: | **Nemocnice NMnM pav. č. 7** | **\ A /** |
| Číslo smluvního vztahu: |  |  |
| Název části stavby (PS, SO): | **SO-08** | **Oprava - výměna podlahy** |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |
| Název: | Díl: | Pořadí položky dle VV: |
| **Přesuny suti a vybouraných hmot D96** |  |
| Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace: |  |

|  |
| --- |
| Nové řešení:**Vyšší množství vybouraného odpadu v rámci násypu. V kompletní položce je obsažen přesun vybouraných hmot, nakládání, odvoz a likvidace suti** |
| Zdůvodnění změny:**Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu** |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
| Změna provedena na základě : | **Průběh stavby** |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **NE** |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | **ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA** |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | **95 178,35 Kč** |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | **1 949,46 Kč** |
| Nová cena díla vč. DPH: | **97 127,81 Kč** |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | **NE** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | **13.11.2023** |
| Nový termín dokončení díla: |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): |  |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | VV\_vyúčtování |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | **č.3** | **•\*•. A** |
| Název stavby: | **Nemocnice NMnM pav. č. 7** |
| Číslo smluvního vztahu: |  |
| Název části stavby (PS, SO): | **SO-08 Oprava - výměna podlahy** |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |
| Název: Díl: Pořadí položky dle VV: |
| **Izolace tepelné 713 11** |
| Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace: |  |
| **Předpoklad tloušťky tepelné izolace 60 mm** |
| Nové řešení:**Z důvodu vyšší skladby podlahy provedena tepelná izolace podlah v tl. 100 mm** |
| Zdůvodnění změny:**Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu. Nutno doplnit vyšší vrstvu tepelné izolace** |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
| Změna provedena na základě : | **Průběh stavby** |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **NE** |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | **ANO - SNÍŽENÍ CENY DÍLA** |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | **97 127,81 Kč** |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | **-8 125,92 Kč** |
| Nová cena díla vč. DPH: | **89 001,89 Kč** |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | **NE** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | **13.11.2023** |
| Nový termín dokončení díla: |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): |  |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | VV\_vyúčtování |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | **č.4** | **•\*•. A** |
| Název stavby: | **Nemocnice NMnM pav. č. 7** |
| Číslo smluvního vztahu: |  |
| Název části stavby (PS, SO): | **SO-08 Oprava - výměna podlahy** |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu ve smyslu provedení díla. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |
| Název: Díl: Pořadí položky dle VV: |
| **Izolace tepelné 713 12** |
| Původní návrh řešení dle smluvní dokumentace: |  |
| **Předpoklad tloušťky tepelné izolace 60 mm** |
| Nové řešení:**Z důvodu vyšší skladby podlahy provedena tepelná izolace podlah v tl. 100 mm** |
| Zdůvodnění změny:**Po odstranění skladby podlahy byla zjištěna vyšší vrstva násypu. Nutno doplnit vyšší vrstvu tepelné izolace** |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
| Změna provedena na základě : | **Průběh stavby** |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | **NE** |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | **ANO - ZVÝŠENÍ CENY DÍLA** |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | **89 001,89 Kč** |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | **12 236,40 Kč** |
| Nová cena díla vč. DPH: | **101 238,29 Kč** |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | **NE** |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | **13.11.2023** |
| Nový termín dokončení díla: |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): |  |
| Datum: | Podpis: |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): | **XXXX** |
| Datum: | Podpis: |
| Příloha změnového listu: | VV\_vyúčtování |  |