Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo pro akci „Likvidace splaškových vod v obci Nové Heřminovy, OHO“, stavba č. 5305 uzavřené dne 11.4.2023 mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: KB projekt Aqua s.r.o.

sídlo: Staroveská 129/157, 724 00 Ostrava-Proskovice

IČO: 06020364

DIČ: CZ 06020364

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 1. Smluvní strany** – na straně objednatele dochází ke změně bankovního spojení a to:

Nové bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500.

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se ruší a nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| vypracování studie technické proveditelnosti dle čl. 2 bod 2.3. | Návrh variant technického řešení pro 1. jednání | do 12.6.2023 |
| koncept technického řešení pro projednání v TR | do 28.7.2023 |
| **Projednání výsledné varianty a odevzdání čistopisu**  | **do 90 dnů od písemného pokynu objednatele** |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 16.11.2023 V Ostravě dne:

za objednatele: za zhotovitele:

 xxx xxx

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel jednatel