**DODATEK č. 01**

ke smlouvě o dílo na Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) na FVE pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

uzavřené dne 14.8.2023 mezi následujícími smluvními stranami

**Objednatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**

Sídlo : U Nemocnice 380, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupen: MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 26095157

DIČ: CZ26095157

DIČ pro DPH CZ699005400

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl D, vložka 1464

**Zhotovitel: TO SYSTEM s.r.o.**

Sídlo: V Brance 83, Příbram III, 261 01

Zastoupen: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 289 11 822

DIČ: CZ28911822

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 152678

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Tento Dodatek č. 01 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
   2. Dodatek je uzavřen na základě Smlouvy o dílo na Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) na FVE pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s, uzavřené dne 14.8.2023.
2. **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

V důsledku vyžádaných změn v termínech plnění na straně objednatele se fakturační podmínky v Článku II. upravují následovně:

* 1. **Původní znění**

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:

- 50 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vypracování a předání projektové dokumentace ve stupni DSP, na základě předávacího protokolu;

- 50 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vydání pravomocného stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona;

* 1. **Nové znění**

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:

- 90 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vypracování a předání projektové dokumentace ve stupni DSP, na základě předávacího protokolu;

- 10 % z ceny za předmět díla této smlouvy po vydání pravomocného stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona;

1. **Termín plnění**

V důsledku prodlení při nezbytné součinnosti ze strany objednatele se termín plnění v Článku III. upravuje následovně:

* 1. **Původní znění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – projektová dokumentace ve stupni DSP – nejdéle do 2 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – požárně bezpečnostní řešení – nejdéle do 1 měsíce od předání projektové dokumentace ve stupni DSP

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – vyjádření hasičského záchranného sboru – do 1 měsíce od předání požárně bezpečnostní řešení

* 1. **Nové znění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – projektová dokumentace ve stupni DSP – nejdéle do 2 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – požárně bezpečnostní řešení – nejdéle do 1 měsíce od předání projektové dokumentace ve stupni DSP

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. této smlouvy – vyjádření hasičského záchranného sboru – do 1 měsíce od předání požárně bezpečnostní řešení

- zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení nejdéle do 14 kalendářních dní od předání dokumentace v rozsahu nezbytné součinnosti objednatele, zejména ale nikoliv pouze, statické posouzení dotčených budov a smlouvu o připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě, předání těchto dokumentů bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
   2. Tento dodatek je vyhotoven v originální elektronické podobě, jež je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jindřichově Hradci

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………… ………………………………

MUDr. Vít Lorenc, MBA Mgr. Jaroslav Smejkal

předseda představenstva jednatel

………………………………

Ing. Alena Kudrlová, MBA

člen představenstva