Číslo jednací: xxx

**Dodatek č.1**

Ke smlouvě o dílo **č. SML301/001/2023**

„**NZM Čáslav– Výměna VO – 1.etapa**“

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

zastoupený: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Filip Zavadil**

se sídlem: Na Vyhlídce 483, 285 61 Žleby

IČO: 04001699

zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společné též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 22. 08. 2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML301/001/2023 (dále jen „Smlouva“).

## Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření plnění se smluvní strany, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. Smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy.

# Doplňující a změnová ustanovení

## Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se doplňuje o změny, které jsou specifikované ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

## Výše uvedené změny mají vliv na čl. III. odst. 1. Smlouvy, cenu díla, která nově činí:

**Cena celkem bez DPH: 302 755,00 Kč**

DPH: 63 578,55 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 366 333,55 Kč**

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1: 24 725,00 Kč bez DPH

## Výše uvedené změny mají vliv na čl. III. odst. 5. Smlouvy, způsob fakturace, který nově zní:

Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli za skutečně provedené práce na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) a potvrzeného soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury za skutečně provedené práce. Konečnou fakturu uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště

## Výše uvedené změny mají vliv na čl. IV. odst. 2 písmeno a) Smlouvy, termín dokončení díla, který nově zní:

### **dokončení** **díla**: nejpozději do **12.12.2023**.

# Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

## Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

1. Přílohou č. 1 je změnový list.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ……………….. | Ve Žlebech dne ……………….. |
| Objednatel…………………………………………………………Národní zemědělské muzeum s.p.o. | Zhotovitel……………………………………………………Filip Zavadil |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST** | **1** |
| **akce:** | **NZM Čáslav - výměna areálového osvětlení - 1.etapa** |
| **smlouva:** | SML 301/001/2023 |
| **objednatel:** | Národní zemědělské muzeum, s. p. o. |
| **zhotovitel:** | Filip Zavadil |
| **název ZL:** | **Rozšíření prací z požadavku objednatele.** |
| **předmět změny:** |   |
| Záměna výložníku za výložník dvojitý u st.22, doplnění zemní šachty u st.04, odstranění stožáru st.02, napojení osvětlení reklamního baneru na bráně ze stožáru st.27 a příprava pro napojení reklamního nápisu ze stožáru st.01. |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny:** |   |
| Úprava řešení je nezbytná pro funkční dokončení realizované stavby.  |
| **zdůvodnění kdy a z jakého důvodu je změna oproti zadaní:** |   |
| Na žádost objednatele došlo k rozšíření a úpravě díla spočívající ve výše popsané změně. |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** |  |
| Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem dle SoD. |
| **vliv na cenu díla:** |   |
| **Vícepráce:** | *bez DPH* | *25 770,00* | Kč |
|  | *21%DPH* | *5 411,70* | Kč |
|  | *celkem* | *31 181,70* | Kč |
| **Méněpráce:** | *bez DPH* | *-1 045,00* | Kč |
|  | *21%DPH* | *-219,45* | Kč |
|  | *celkem* | *-1 264,45* | Kč |
| **Celkem:** | bez DPH | **24 725,00**  | Kč |
|  | 21%DPH | 5 192,25  | Kč |
|  | celkem | **29 917,25**  | Kč |
| **vliv na termín dokončení:** |   |
| ANO |   |   |   |
| **vliv na změnu PD :** |   |
| NE |   |   |   |
| **přílohy :** |   |
| soupis prací |   |   |   |
| **zhotovitel:** |   | Podpis |  |
| Jméno: | Filip Zavadil |  |   |
| Funkce: | Zhotovitel | Datum |  |
| **vyjádření TDI:** |   | Podpis |   |
| Jméno: |  |  |   |
| Funkce: |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | Podpis |   |
| Jméno: |  |  |   |
| Funkce: | Objednatel | Datum | 06.11.2023 |