**DODATEK č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 732/2023**

**č. smlouvy zhotovitele: /2023**

**Název díla:**

**„VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**statutární orgán:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

tel:

 e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ONERO s.r.o.**

 Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem

**IČO:** 28671457

**DIČ:** CZ28671457

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

 tel.:

 e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 26249.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto finančního dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 20.06.2023, dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.09.2023 a dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.10.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – vznik víceprací (zjištění dalšího nepředpokládaného odpadního potrubí + převod vody z tohoto potrubí, nanesení většího množství PKO nátěru k dosažení potřebné ochrany PKO na žádost objednatele)

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené vedené dílo „VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“ v rozsahu poptávek a přijatých cenových nabídek zhotovitele ze dne 12. 05. 2023.

Nové znění

**Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA**

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené vedené dílo „VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“ v rozsahu poptávek a přijatých cenových nabídek zhotovitele ze dne 12. 05. 2023.

V rámci MKD stavby dne 14.11.2023 byl projednán a odsouhlasen rozsah prací upravující předmět díla (viz nabídka ze dne 03.11.2023).

1. **Měrný profil na přítoku**
* Nanesení dodatečných 2 vrstev protikorozních ochranných povlaků ocelových konstrukcí v celkové ploše 13 m2 k zajištění dostatečné protikorozní ochrany na opotřebeném a členitém povrchu.
1. **Měrný profil na odtoku**
* Nanesení dodatečných 2 vrstev protikorozních ochranných povlaků ocelových konstrukcí v celkové ploše 8 m2 k zajištění dostatečné protikorozní ochrany na opotřebeném a členitém povrchu.
* Převedení vody vyústění nově nalezeného potrubí v měrném profilu odtoku a čerpání prosáklé vody (+ pohotovost čerpací stanice)

Původní znění

**Čl. IV. CENA**

1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 454 477,- Kč**

Rozpad ceny:

Cena dle SOD **431 075,- Kč bez DPH**

Cena měrný profil přítok 236 355,- Kč bez DPH

Zámečnické práce 105 604,- Kč bez DPH

PKO nátěry 130 751,- Kč bez DPH

Cena měrný profil odtok 194 720,- Kč bez DPH

Zámečnické práce 106 696,- Kč bez DPH

PKO nátěry 88 024,- Kč bez DPH

 Cena dodatku č.1 **23 402**,- Kč bez DPH

 Převod vody 11 122,- Kč bez DPH

 Čištění a příprava profilu 5 280,- Kč bez DPH

 Epoxidové nátěry 7 000,- Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná.

Nové znění

**Čl. IV. CENA**

* + - 1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 490 317,- Kč**

Rozpad ceny:

Cena dle SOD **431 075,- Kč bez DPH**

Cena měrný profil přítok 236 355,- Kč bez DPH

Zámečnické práce 105 604,- Kč bez DPH

PKO nátěry 130 751,- Kč bez DPH

Cena měrný profil odtok 194 720,- Kč bez DPH

Zámečnické práce 106 696,- Kč bez DPH

PKO nátěry 88 024,- Kč bez DPH

 Cena dodatku č.1 **23 402**,- Kč bez DPH

 Převod vody 11 122,- Kč bez DPH

 Čištění a příprava profilu 5 280,- Kč bez DPH

 Epoxidové nátěry 7 000,- Kč bez DPH

Cena dodatku č.3 **35840,- Kč bez DPH**

 Převod vody 11 732,- Kč bez DPH

 Provedení nátěrů 11 550,- Kč bez DPH

 Nátěrové hmoty (materiál) 12 558,- Kč bez DPH

Cena je pevná celková a konečná.

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 732/2023, dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 732/2023 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 732/2023, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy o dílo. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik ONERO s.r.o.