**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: Bc. Andrea Doležalová, investiční referent, tel. +420 778 961 172, dolezalova.andrea@npu.cz

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „**objednatel**“)

a

**jméno/obchodní firma/právní forma** **SKS s. r. o.**

IČO: 43420117

DIČ: CZ43420117

sídlo: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko

zastoupený xxx, jednatel

bankovní spojení, xxx

zápis v obchodním/jiném rejstříku: v OR u Krajského soudu v brně, oddíl C, vložka 3557

zástupce pro věci technické: xxx (dále jen „*Zástupce zhotovitele*“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem**

**4012H1230025**

Článek I.

**Předmět smlouvy – určení díla:**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

**„Dodávka, montáž a zprovoznění systému elektrické požární signalizace a připojení EPS na pult centralizované ochrany na SZ Opočno – ISO II/ A“** .

**Článek II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

**2.1** **Smluvní strany se dohodly na změně čl. č. 2 smlouvy 4012H1230025 „Termíny provádění díla“ odst. 2.2, který nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

* + 1. Doba pro zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
    2. Doba pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů v rozsahu Díla dle čl. 1.1 písm. a) až d) této smlouvy - nejpozději do 31.10.2023,
    3. Doba zkušebního provozu: do 30.11. od uplynutí Doby pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů dle písm. b) tohoto čl. 2.2. smlouvy,
    4. Doba pro provedení Díla (včetně projektové dokumentace skutečného provedení systémů po zapracování případných úprav, které vzešly ze zkušebního provozu): do 7 pracovních dnů po uplynutí Doby zkušebního provozu.

**K úpravě smluvních podmínek dochází z důvodu administrativní chyby, kdy z čl. 2, odst. 2.2. vypadly 2 odstavce bod c a d. Doplnění je podkladem pro následnou fakturaci v čl. 3, odst. 3.5.**

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

3.1. Smlouva o dílo z 9. 8. 2023 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém v elektronické podobě.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený­mi podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Sychrově dne  …………………………………………..  xxx  náměstek ředitele, ÚPS na Sychrově  *za objednatele* | V Blansku dne  …………………………………………..  xxx  Ing. Lumír Škvařil  *za zhotovitele* |