**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo na stavbu

**Úprava Bělé km 21,720 - 23,120 (č. st. 3872) a km 24,735 - 25,500 (č. st. 3873)**

uzavřené dne 30. 11. 2022 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma: VDP STAVBY a.s.

Sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

IČO / DIČ: 65138333 / CZ65138333

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené

smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Na straně objednatele se mění bankovní spojení, nově zní takto:

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500**

**čl. 3. Cena díla** - v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 21 500 000,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1 1 099 422,26 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 **22 599 422,26 Kč**

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací ze dne 22. 11. 2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne 23.11.2023 ve Velkých Losinách dne 22.11.2023

xxx xxx

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel xxx