**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 320/2023 ze dne 07. 07. 2023**

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ – III. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  SEADON s.r.o. |
| se sídlem: |  Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín |
| IČO: |  28601505 |
| DIČ: |  CZ286011505 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 34082 uvedená u Krajského soudu v Ostravě |
| zastoupený: | Ing. Petrem Dohnalem - jednatelem |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3., ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, se doplňuje o odstavec 3.12., který zní:

3.12. Za podstatnou změnu závazku vyplývajícího z této smlouvy se nepovažují dodatečně provedené stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, a které objednatel vyhodnotil:

1. jako nezbytné z ekonomických a technických důvodů pro dokončení díla,
2. jako nedílně související s realizací díla, které by při jejich nezrealizování ve svém důsledku způsobilo značné obtíže nebo výrazné navýšení nákladů v kontextu s navazující etapou výstavby.
	1. Článek 5., TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 28. 02. 2024.**

* 1. Článek 6., CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo dle SOD 320/2023 bez DPH činí 2.528.330,65 Kč

Více a méně práce neoddělitelně související s dílem:

Cena dle přílohy č. 3 (rekapitulace SOD) bez DPH činí - 9.499,87 Kč

Cena dle přílohy č. 4 (oprava atiky) bez DPH činí 263.858,49 Kč

Cena dle přílohy č. 5 (střecha TV 1) bez DPH činí 1.260.472,82 Kč

Cena za vícepráce bez DPH činí 1.514.831,44 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 4.111.948,87 Kč**

*(slovy: čtyři milióny sto jedenáct tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a osmdesát sedm haléřů)*

**Celkem DPH 21% činí** 863.509.26 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně DPH činí** 4.975.458,13 Kč

*(slovy: čtyři milióny devět set sedmdesát pět tisíc čtyři sta padesát osm korun českých a třináct haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 3. 11. 2023**Ing. Irena Nováková** ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Hlučíně 30. 10. 2023**Ing. Petr Dohnal**jednatelSEADON s.r.o.Rovniny 1116/45, Hlučínza zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě:**

Příloha č. 3 - SPP 25523\_více a méně práce

Příloha č. 4 - SPP 25523\_oprava atiky

Příloha č. 5 - SPP 5523A\_střecha TV 1