**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230828**

**Objednatel:**

**Národní muzeum**

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272

DIČ: CZ00023272

zastoupené: prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.

náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Roman Bártů**

se sídlem: Pod lipami 2572/48, 130 00 Praha 3

IČ: 61025259

DIČ: CZ7403280038

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 230828 dne 19.9.2023 (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k tomu, že se smluvní strany dohodly, že část AV techniky, osvětlení, rekvizit a jejich adjustací (ve výkazu výměr označeno žlutě), které jsou součástí Přílohy smlouvy č. 2 smlouvy - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.8.2023 dodá objednatel, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Položky Místnost 3, díl 4, položky 1 a 2; místnost 6 a 7, díl 3, položka 9 se zařadí do méněprací, ale cena nebude započítána z důvodu technické chyby v původním výkazu výměr (ve výkazu výměr označeno oranžově).

Položka Místnost 8, díl 3, položky 8 a 10 se zařadí do víceprací z důvodů technické chyby v původním výkazu výměr, cena bude započítána (ve výkazu výměr označeno zeleně).

**II.**

**Předmět dodatku**

Článek IV odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

*2. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle aktualizovaného rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy celkem:*

*Cena díla „Deinstalace výstavy Hudební zvěřinec a Realizace výstavy Na turné“ celkem bez DPH 2 290 251,39 Kč*

*DPH 21 % 480 952, 79 Kč*

***Cena díla celkem včetně DPH 2 771 204,18 Kč***

*Slovy: dva miliony sedm set devadesát devět tisíc sto čtyřicet tři korun českých osmnáct haléřů*.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

*Přílohy: Příloha č. 2 - Aktualizovaný cenový rozpočet*

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Roman Bártů

náměstek pro centrální

sbírkotvornou a výstavní činnost