|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2. etapa, ev.č.objednatele S/ŘVC/125/R/SoD/2021, ev. č. zhotovitele 2023/S47/A | | | | | | | | |  | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  | | | | | | | | | | Pořadové číslo ZBV: **2** | | | | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | | |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2023 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Zhotovitel: Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | Přílohy Změnového listu: položkový rozpočet | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | | Paré č. | | |  | | Příjemce | | |  | |  | | |  | | |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | | 1 | | |  | | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | | 2 | | |  | | Zhotovitel | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | | 3 | | |  | | Projektant | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | | 4 | | |  | | Supervize | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | | [doplňte dle potřeby] | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Iniciátor změny: Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | 1. Změna elektro objektů z důvodů vynechání kabelové šachty, na základě předchozích negativních zkušeností provozovatele na již provozovaných plavebních stání. Což způsobilo změnu celkové koncepce vedení elektra, rozdělení jednotlivých ovládacích panelů do samostatných sekcí, rozdělení rozvaděče a jeho přemístění. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **-307 020,6** | | **1 496 584,89** | | | | | | | **1 189 564,29** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | |  | | | | | | | **30.11.2023** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **~~A~~** | **~~B~~** | **C** | **~~D~~** | **~~E~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***~~A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:~~*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) nemění celkovou povahu zakázky~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | |  | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | |  | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/125/R/SoD/2021* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | *týká se bodu:* | | | | | | | **1 189 564,29** *Kč vč. DPH* | 11/2023 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **Objednatel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | Jméno: |  | | | | | | datum | | | | |  | | Podpis | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |  | | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | Číslo paré: | | | | |  | | |  | | |