DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

- na realizaci zakázky  „Most LB-077 Na Zápraží“ – projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně inženýrské činnosti

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo tohoto dodatku objednatele: 	4/23/0205

číslo tohoto dodatku zhotovitele:	1

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 	4/23/0097, (SM)DS202301116

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 	23 120 00

- I.

- Smluvní strany

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:                         nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zástupce:	           Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města

ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu a

informační technologie

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.

majetku

IČO:  		            00262978

DIČ:                              CZ00262978

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Pontex, spol. s r.o.

sídlo:	Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zástupce: 	Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněni k jednání:

Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828, e-mail: rezka@pontex.cz

Ing. Daniel Šindler, Ph.D., tel 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz

IČO:	40763439

DIČ:	CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

- II.

- Úvodní ustanovení

2.1.	Smluvní strany dne 26. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová příprava na realizaci opravy mostu LB-077 v ulici Na Zápraží v Liberci, a to zejména zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP + DPS) vč. související inženýrské činnosti (IČ), (dále jen „SOD“).

III.

Předmět dodatku, Změna SOD

  - Tento dodatek č. 1 je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění, neboť v průběhu provádění díla bylo identifikováno velké množství dotčených inženýrských sítí vedených v objektu mostu a jeho těsném okolí. Při projednávání návrhu projektu byl zjištěn souběh s plánovanou akcí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČO 490 99 451 (dále jen „SčVK“) "Odstranění výusti LB04", která se realizuje v těsné blízkosti a jež je třeba s plněním dle SOD koordinovat. Velké koordinační jednání proběhlo až dne 18.10.2023.

  - S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění uvedeném v článku VI. Termíny plnění odst. 2) SOD, a to tak že odst. 2) čl. VI. SOD se zcela vypouští a nově zní takto:

2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo a předat jej objednateli následovně:

-	dokumentace DSP + DPS nejpozději do 24. 12. 2023,

-	získání stavebního povolení s doložkou právní moci (tj. termín dokončení IČ) nejpozději 		do 24. 5. 2024.

V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro získání povolení stavby, může být          lhůta dokončení IČ na žádost Zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

  - Cena díla dle článku V. odst. 1) SOD se tímto dodatkem nemění.

  - Ostatní ujednání  SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

IV.

Doložky

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

  - Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V.

Závěrečná ustanovení

  - Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Liberec č. 1139/2023 ze dne 21.11.2023

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, Zhotovitel s tímto souhlasí.

  - Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

  - Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

  - Smluvní strany si přečetly tento dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto dodatku.

V Liberci, dne:      		                          V Praze, dne:

_____________________________	 	____________________________

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	             Pontex, spol. s r.o.

Mgr. Jiří Šolc                                                        Ing. Václav Hvízdal

náměstek primátora                                             jednatel