Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj  
aopkcr@nature.cz



Č. j.: 21877/SOPK/23

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 06151/SOPK/2023 (Nat.-mon.: NB040/2023, dále jen „Smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany
   1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

(dále jen „objednatel”)

* 1. Zhotovitel

**Martin Šťastný**

Sídlo: Antala Staška 187, 512 51, Lomnice nad Popelkou

Bankovní spojení: xxxxx

IČO: 87050170

DIČ: neplátce DPH

*zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem k tomu, že:

po zadání veřejné zakázky zadavatel zjistil nové okolnosti ohledně předmětného území, jmenovitě existenci podkladu „Mapování tundry“ zpracovaného Správou Krkonošského národního parku, které bylo z metodického hlediska nutné využít jako neopomenutelný podklad pro provádění díla, přičemž došlo k neočekávanému zvýšení časové náročnosti díla, a to o 40 hodin;

a dohodnutá cena dle smlouvy odpovídá 448,89 Kč na jednu hodinu odhadované náročnosti dle zadávací dokumentace;

a cena díla by se tedy při zohlednění tohoto navýšení náročnosti měla navýšit o 17 955 Kč;

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

* 1. Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Celková cena 82 955,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
  2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
  4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
  5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 20.11.2023 |  | 22.11.2023 |
| RNDr. František Pelc  Ředitel AOPK ČR |  | Mgr. Martin Šťastný |
|  |  |  |